- ОТЧЕТ

# о реализации в 2019 году Программы повышения эффективности бюджетных расходов в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края на период до 2020 года

# Программа повышения эффективности бюджетных расходов в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края на период до 2020 года, утвержденная распоряжением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 31 декабря 2015 г. № 235-р «О Программе повышения эффективности бюджетных расходов в Андроповском муниципальном  районе Ставропольского края  на период до 2020 года»  сохранила преемственность основных приоритетов и задач преобразования бюджетной системы Андроповского муниципального района Ставропольского края в части повышения эффективности управлениям муниципальными финансами Андроповского муниципального района Ставропольского края (далее соответственно – Программа, муниципальный район).

# Реализация мероприятий Программы в 2019 году осуществлялась в соответствии с утвержденным Планом реализации мероприятий Программы по следующим направлениям:

# 1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района;

# 2) определение приоритетов стратегического развития муниципального района;

# 3) совершенствование применения муниципальных программ как основного инструмента повышения эффективности бюджетных расходов;

# 4) повышение эффективности использования бюджетных средств;

# 5) повышение эффективности оказания муниципальных услуг (работ);

# 6) обеспечение мониторинга и контроля результатов деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений;

# 7) создание информационной системы управления муниципальными финансами.

# Бюджетная политика, проводимая администрацией муниципального района в 2019 году, как и в предыдущие годы, была направлена на обеспечение устойчивости бюджетной системы муниципального района и повышение эффективности управления муниципальными финансами.

Одной из особенностей исполнения бюджета муниципального района в 2019 году являлись обязательства выполнения условий заключенного с министерством финансов Ставропольского края от 17 апреля 2019 г. № 250-10-С «Об условиях предоставления межбюджетных трансфертов, предусмотренных статьями 8, 9 и 12 Закона Ставропольского края «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае».

Организация выполнения условий Соглашения осуществлялась Финансовым управлением администрации муниципального района (далее - финансовое управление) во взаимодействии с отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального района, а также территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в соответствии с Программой консолидации бюджетных средств в целях оздорововления муниципальных финансов Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2018-2021 годы, утвержденной распоряжением администрации Андроповского муниципального рвйона Ставропольского края от 05 октября 2018 г. № 249-р во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 402-рп «О программе консолидации бюджетных средств в целях оздоровления государственных финансов Ставропольского края на 2018-2021 годы».

В соответствии с задачами бюджетной политики за отчетный год в целом удалось создать условия для обеспечения сбалансированности бюджета муниципального района и повышения эффективности управления муниципальными финансами, в течение отчетного года велась планомерная работа по повышению качества управления бюджетным процессом в муниципальном районе. В соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края от 31 мая 2019 г. № 142 «О результатах оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края по итогам 2018 года» муниципальный район вошел в первую десятку муниципалитетов по качеству управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края.

В целях обеспечения открытости и прозрачности бюджета муниципального района в 2019 году финансовым управлением в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» размещена актуальная информация на тему «Открытый бюджет для граждан».

Проект бюджета муниципального района на 2019 год составлен на основе «консервативного» («базового») варианта прогноза социально-экономического развития муниципального района, без дефицита, сбалансированным по доходам и расходам.

Прогнозирование доходов бюджета муниципального района осуществлено в формализованном порядке в соответствии с Методикой формализованного прогнозирования доходов, утвержденной приказом финансового управления от 15 августа 2014 г. № 53 «Об утверждении Методики формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края» (в редакции приказов от 24 августа 2015 г. № 56, от 17 ноября 2016 г. №104, от 01ноября 2018 г. № 128, от 17 октября 2019 г. № 113).

В целях повышения качества бюджетного планирования проект бюджета муниципального района на 2019 год сформирован с применением обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденным приказом финансового управления от 15 октября 2018 г. № 117, обеспечивающими единые требования к формированию объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального района.

Главной целью бюджетной политики муниципального района, по-прежнему, являлось максимально эффективное использование финансовых ресурсов, увеличение доходов бюджета, путем развития налогового потенциала. Бюджет муниципального района за 2019 год исполнен с профицитом в объеме 32,8 млн. рублей: доходов поступило на сумму 1 122 млн. рублей, расходы составили 1 089 млн. рублей. По сравнению с прошлым годом объем бюджета муниципального района увеличился в полтора раза. При этом собственные доходы бюджета возросли на 5 процентов, объем их поступления за год превысил 122 млн. рублей. Уточненные назначения доходной части бюджета муниципального района выполнены в целом на 99 процентов, в том числе план поступления налоговых и неналоговых доходов - на 103,4 процента. Выполнение плана обеспечено по всем доходным источникам налоговых и неналоговых поступлений.

Рост объема бюджета обусловлен, в первую очередь, усилением государственной поддержки в рамках реализации национальных и региональных проектов. В целом за 2019 год, муниципальный район дополнительно получил из федерального и краевого бюджетов целевых субсидий на сумму более 305 млн. рублей, из них более 229 млн. рублей - в виде инвестиций в социальную сферу. Объем субсидий из краевого бюджета на решение вопросов местного значения в текущем году увеличился почти в 7 раз, на каждый рубль собственных средств привлечено 3 рубля субсидий.

Только в районный дорожный фонд было привлечено порядка 119 млн. рублей субсидий – это позволило увеличить расходы на строительство и ремонт автомобильных дорог в районе в 4 раза.

Удалось сохранить позитивную динамику наполняемости бюджета муниципального района, обеспечить его сбалансированность и равномерное использование бюджетных средств в течение финансового года.

Обеспечена положительная динамика и по уровню финансовой зависимости муниципального района от краевого бюджета. За отчетный год уровень дотационности бюджета муниципального района снизился к уровню предыдущего года почти на 10 процентных пунктов, что позволило муниципальному району получить более лояльные права в управлении финансами и оказало положительное влияние на социально-экономическое развитие района и улучшение его инвестиционного имиджа.

Уточненные назначения по расходам исполнены в целом на 96 процентов. В сравнении с показателями предыдущего года объем расходов бюджета муниципального района увеличился на 43 процента.

В полном объеме было обеспечено функционирование всех учреждений, предоставляющих социальные услуги нашим жителям. Всего  на социальную сферу муниципального района (образование, культуру, спорт, молодежную политику и социальную защиту населения) в 2019 году направлено 825 млн. рублей, в общем объеме бюджета муниципального района эти расходы составили 76 процентов.

Заимствований в течение отчетного года не производилось, муниципальный долг отсутствует.

Увеличению поступлений в бюджет муниципального района налоговых и неналоговых доходов способствовала и работа межведомственной рабочей группы по вопросам мобилизации доходов бюджета муниципального района с приглашением юридических и физических лиц (далее – рабочас группа). В течение отчетного года было проведено 9 заседаний рабочей группы, на которых рассмотрена задолженность 24-х налогоплательщиков (юридических и физических лиц) по налоговым платежам в бюджетную систему. По результатам деятельности рабочей группы в 2019 году задолженность по налоговым платежам в бюджет муниципального района в течение финансового года снизилась на сумму 2 751,62 тыс. рублей Кроме того, произведено списание задолженности налоговыми органами в отчетном году в соответствии с действующим законодательством на сумму 3 037,42 тыс. рублей, урегулирована задолженность  по предприятию ООО «СевкавАгро» в сумме 292,92 тыс. рублей.

По данным межрайонной инспекции ФНС России №8 по Ставропольскому краю в целом за отчетный год объем недоимки по основным налогам, зачисляемым в бюджет муниципального района (налогу на доходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход, единому сельскохозяйственному налогу и в связи с примененением патентной системы налогообложения) снизился на 14,3 процентов, по налогу на доходы физических лиц - на 35,5 процентов.

Работа администрации муниципального района по повышению наполняемости бюджета муниципального района и эффективности использования бюджетных средств в течение отчетного года проводилась в рамках реализации Программы консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2018-2021 годы, утвержденной распоряжением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 05 октября 2018 г. № 249-р (далее – Программа).

В рамках реализации мероприятий указанной Программы в течение отчетного года:

1) проводились мероприятия по укреплению налогового потенциала района и повышению его инвестиционной привлекательности, осуществлялась реализация 7 инвестиционных проекта, создано дополнительно 7 новых рабочих мест;

2) на постоянной основе осуществлялся мониторинг выполнения плана поступления доходов в бюджет муниципального района. План поступления налоговых и неналоговых доходов выполнен на 103,4 процента, выполнение плана обеспечено по всем доходным источникам. Сверх утвержденного плана в доходную часть бюджета муниципального района за отчетный год поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 4,033 млн. рублей;

3) реализован комплекс мероприятий по:

упорядочению имущественного комплекса, по итогам реализации которых в бюджет муниципального района дополнительно поступило неналоговых доходов в сумме 1,4 млн. рублей;

оптимизации бюджетных расходов. В целом за год объем сокращенных неэффективных расходов от реализации мероприятий Программы составил 17,0 млн. рублей. ч том числе от оптимизации численности работников муениуципальных организаций - 0,57 млн. рублей;

изменению типа муниципальных учреждений. В отчетном году осуществлен переход 22 казенных образовательных организаций на новый тип учреждений - бюджетные. Доля бюджетных и автономных учреждений в общем объеме муниципальных учреждений района за отчетный год возросла на треть в сравнении с показателями предыдущего года и составила 78 процентов;

4) в целях гарантированного обеспечения расходных обязательств по социально-значимым направлениям в бюджете муниципального района были предусмотрены резервируемые средства в сумме 9,5 млн. рублей, что позволило обеспечить маневренность бюджета муниципального района в отчетном году и своевременное финансирование первоочередных социально-значимых расходов.

Обеспечению устойчивости бюджетной системы муниципального района в отчетном году способствовало внедрение в бюджетный процесс системы долгосрочного бюджетного планирования.

Постановлением администрации муниципального района от 12 ноября 2019 г. № 607 одобрен бюджетный прогноз муниципального района на период до 2026 года (далее - бюджетный прогноз). В сроки, установленные действующим Порядком, показатели бюджетного прогноза скоректированы с учетом параметров утвержденного решением Совета муниципального района от 12 декабря 2019 г. № 20/127-4 бюджета муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Внедрение системы долгосрочного планирования позволило обеспечить:

интеграцию процессов стратегического прогнозирования и бюджетного планирования;

формирование предельных объемов финансового обеспечения муниципальных программ;

сбалансированность бюджета муниципального района в долгосрочном периоде.

Основу бюджетного прогноза составили показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия, а также иные показатели, характеризующие бюджет муниципального района, основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период.

Бюджет муниципального района сформирован на основе 11 муниципальных программ, доля расходов на реализацию муниципальных программ составила 99 процентов общего объема расходов бюджета муниципального района.

- Результаты исполнение муниципальных программ за предыдущий отчетный год используются в качестве механизма принятия решений о распределении принимаемых бюджетных обязательств и частичной корректировке действующих бюджетных обязательств с учетом достигнутых и ожидаемых результатов в соответствующей сфере деятельности, оценки эффективности реализации муниципальных программ при планировнии бюджетных ассигнований на предстоящий плановый период.

Обеспечен публичный доступ к муниципальным программам, вносимым в них изменениям, а также итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ на официальном сайте администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В целях предотвращения финансовых рисков администрацией муниципального района проводился мониторинг реализации мероприятий по оптимизации бюджетной сети, сокращению неэффективных бюджетных расходов, повышению качества управления бюджетным процессом. В течение отчетного года:

ежеквартально проводился анализ состояния имеющейся сети муниципальных учреждений с учетом объема предоставляемых муниципальными учреждениями муниципальных услуг, их востребованности населением Андроповского района и ее реорганизации;

упорядочение имущественного комплекса муниципальных учреждений района;

оптимизация структуры и штатной численности работников муниципальных учреждений, органов местного самоуправления;

оценка результативности и эффективности реализации муниципальных программ с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установление ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации муниципальных программ;

атуальность и открытость информации о деятельности муниципальных учреждений путем размещения на официальном сайте администрации муниципального района в информационно- телекоммуникационной сети Интернет разработанных муниципальных программ, отчетов об их реализации и результатов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ;

мониторинг выполнения администраторами бюджетных средств требований бюджетного законодательства, включая особенности, связанные с предоставлением финансовой помощи из краевого бюджета, в том числе соблюдение условий заключенных с государственными органами исполнительной власти соглашений о предоставлении субсидий из краевого бюджета и достижение результативности предоставленных субсидий.

Главными распорядителями средств бюджета муниципального района доводятся муниципальные задания всем муниципальным учреждениям.

Ежеквартально проводился мониторинг выполнения муниципальных заданий, доведенных на 2019 год муниципальным организациям (учреждениям) района всех типов, включая муниципальные казенные организации, в порядке, утвержденном постановлением администрации муниципального района от 14 февраля 2014 г. № 59 «О порядке проведения мониторинга, оценки эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями Андроповского района Ставропольского края». В отчетном году проведена оценка эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий за 2018 год, сформированный рейтинг результатов оценки эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий размещен на официальном сайте администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

На постояноой основе осуществлялся мониторинг размещения информации о деятельности муниципальных учреждений на официальном сайте www.bus.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с требованиями, утвержденными приказами Министерства финансов Российской Федерации № 86н.

Проведена подготовительная работа по формированию перечня информации о бюджете и бюджетном процессе в муниципальном районе, формируемой и предоставляемой для размещения с 1 января 2020 года на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в рамках реализации приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 243Н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации».

В целях повышения эффективности управления бюджетными средствами финансовым управлением проводился мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района в соответствии с Порядком проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденным приказом финансового управления от 31 декабря 2015 г. № 117 (в редакции приказа от 28 января 2019 г. № 6), а также оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях района в соответствии с постановлением администрации муниципального района от 07 июня 2013 г. № 347 (с изменениями внесенными постановлением администрации муниципального района от 7 февраля 2017 г. № 39, от 08 мая 2018 г. № 134).

Результаты мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района, а также оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях района в установленные сроки размещались на официальном сайте администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В 2019 году расходы на содержание органов местного самоуправления муниципального района осуществлялись в пределах нормативов, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края.

В отчетном году финансовым управлением продолжена работа по поддержанию в актуальном состоянии информации, размещаемой в интегрированной информационной системе управления финансами «Электронный бюджет», обеспечена прозрачность и открытость показателей исполнения бюджета муниципального района для общественности в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

Итоги реализации Плана мероприятий повышения эффективности бюджетных расходов в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края на период до 2020 года за 2019 год в разрезе основных направлений представлены в приложении к настоящему отчету.

Руководитель

Финансового управления администрации

Андроповского муниципального района

Ставропольского края                                                            Н. Р. Заднепровская

Приложение

# к отчету о реализации в 2019 году Программы повышения эффективности бюджетных расходов  в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края на период до 2020 года, утвержденной распоряжением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 31 декабря 2015 г. № 235-р

ОТЧЕТ

о реализации в 2019 году мероприятий Программы повышения эффективности бюджетных расходов в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края на период до 2020 года

| № п.п. | Наименование мероприятия | Минимальные требования к реализации мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители | Достигнутый результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Использование для целей бюджетного планирования консервативного варианта прогноза социально-экономического развития Андроповского муниципального района Ставропольского края (далее – муниципальный район) | основные параметры бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, определенные исходя из консервативного варианта прогноза социально-экономического развития | в 2019 году в сроки, установленные Порядком составления проекта бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период | выполнено | отдел экономического и социального развития администрации муниципального района (далее - отдел экономического и социального развития), Финансовое управление администрации муниципального района (далее - финансовое управление) | в целях исключения принятия завышенных показателей доходов бюджета муниципального района и бюджетных обязательств, основные параметры бюджета муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов определены исходя из консервативного варианта прогноза социально-экономического развития района. |
| 1.2. | Применение на практике Методики формализованного прогнозирования доходов бюджета муниципального района | основные параметры бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, определенные на основе Методики формализованного прогнозирования доходов бюджета муниципального района | при формровании бюджета муниципального района на очередной плановый период | выполнено | финансовое управление | прогнозирование доходов бюджета муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов осуществлено в формализованном порядке в соответствии с Методикой формализованного прогнозирования доходов, утвержденной приказом финансового управления от 15 августа 2014 г. №53 (в редакции приказов от 24 августа 2015 г., от 7 ноября 2016 г. №104, от 01 ноября 2018 г. №128, от 17 октября 2019 г. №113). |
| 1.3. | Проведение анализа кредиторской задолженности и принятие оперативных мер по ликвидации | аналитические материалы, таблицы; принятие оперативных мер по ликвидации | в течение года | выполнено | финансовое управление | финансовым управлением на постоянной основе осуществляется мониторинг кредиторской задолженности учреждений муниципального района, по результатам которого своевременно принимались меры по недопущению образования просроченной кредиторской задолженности. По состоянию на 01 января 2020 года просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений отсутствует. |
| 1.4. | Повышение прозрачности информации по вопросам управления муниципальным внутренним долгом, кредиторской задолженностью, управления муниципальным имуществом | публикация в сети Интернет оперативных и отчетных данных | в течение года | выполнено | финансовое управление, Отдел имущественных и земельных отношений администрации муниципального района | в целях повышения прозрачности информации ежемесячные сведения о кредиторской задолженности и состоянии муниципального долга размещались на официальном сайте администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. |
| 2. Определение приоритетов стратегического развития муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка бюджетного прогноза муниципального района на долгосрочный период | подготовка проекта бюджетного прогноза муниципального района на долгосрочный период и внесение его в Совет муниципального района одновременно с проектом решения Совета муниципального района о бюджете муниципального района н очередной финансовый год и плановый период | 2019 год | выполнено | финансовое управление | в соответствии с утвержденным Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза, постановлением администрации муниципального района от 12 ноября 2019 г. № 607 одобрен бюджетный прогноз Амуниципального района на период до 2026 года и скорректирован в соответствии с параметрами утвержденного решением Совета муниципального района от 12 декабря 2019 г. № 20/127-4 бюджета муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Проведено общественное обсуждение проекта бюджетного прогноза на период до 2026 года и его размещение в информационно- телелекоммуникационной сети Интернет. |
|  | 3. Совершенствование применения муниципальных программ как основного инструмента повышения эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение инвентаризации целей и задач, утвержденных в составе программных документов социально -экономического развития муниципального района, и отражение их в действующих программах, построение системы целеполагания социально-экономического развития муниципального района | аналитические материалы, таблицы; нормативные правовые акты администрации муниципального района | 2019 год | выполнено | отдел экономического и социального развития, финансовое управление | в соответствии с Планом мероприятий по формированию проекта бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, проведена инвентаризация целей и задач муниципальных программ |
| 3.2. | Формирование муниципальных программ | нормативные правовые акты администрации муниципального района | 2019 год в сроки, установленные Порядком составления проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | выполнено | отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального района – разработчики муниципальных программ, финансовое управление | в соответствии с постановлениями администрации муниципального района внесены изменения в действующие муниципальные программы в части корректировки их показателей и приведения в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального района. Разработаны и утверждены постановлениями администрации муниципального района муниципальные программы на 2020-2022 годы. |
| 3.3. | Разработка порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ района, изменения (корректировки) муниципальных программ с учетом фактических результатов их реализации | внесение изменений в муниципальный правовой акт администрации муниципального района по оценке эффективности муниципальных программ в части обеспечения идентичности показателей муниципальных программ с показателями доведенных муниципальных заданий. Разработка механизма использования результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ при планировании расходов бюджета муниципального района | Разработка порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ района, изменения (корректировки) муниципальных программ с учетом фактических результатов их реализации | выполнено в установленные сроки | отдел экономического и социального развития | в отчетном году в соответствии с действующим Порядком проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2018 года. Отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального района за 2018 год размещен на официальном сайте администрации муниципального района в информационно- телекоммуникационной сети Интернет. По данным отчета за 2018 год признаны высокоэффективными 7 муниципальных программ и 4 - эффективными. |
| 3.4. | Формирование проекта бюджета муниципального района на основании программно-целевого принципа | проект решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | 2019 год | выполнено | финансовое управление | бюджет муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов сформирован на основе 11 муниципальных программ, доля расходов на реализацию муниципальных программ составила 99 процентов общего объема расходов бюджета муниципального района. |
| 3.5 | Размещение на официальном сайте администрации муниципального района муниципальных программ, вносимых в них изменений | проект решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | в течение года | выполнено | отдел экономического и социального развития | обеспечен публичный доступ к муниципальным программам, вносимым в них изменениям на официальном сайте администрации муниципального района, проведено общественное обсуждение проектов муниципальных программ и их размещение в информационно- телекоммуникационной сети Интернет. |
|  | 4. Повышение эффективности использования бюджетных средств |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ежегодная регламентация процедуры формирования проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | - | в сроки, установленные Положением о бюджетном процессе и планом мероприятий по составлению проекта решения о бюджете | выполнено | финансовое управление | формирование проекта бюджета муниципального района на очередной плановый период регламентируется Положением о порядке составления проекта бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением администрации муниципального района от 22 октября 2014 г. №601 (в редакции от 17 октября 2016 г. №316), а также Порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным приказом финансового управления от 15 октября 2018 г. №117. |
| 4.2. | Отказ от принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми источниками | - | 2018 год | выполнено | финансовое управление | в течение финансового года случаев принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами не допущено. |
| 4.3. | Реализация Плана мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию расходов бюджета муниципального района | увеличение роста доходов и оптимизация расходов | ежеквартально до 08 числа | выполнено | финансовое управление, главные распорядители бюджетных средств | мероприятия, направленные на увеличение роста доходов и оптимизацию расходов бюджета муниципального района реализованы в рамках Программы консолидации бюджетных средтв в цлях оздоровления муниципальных финансов Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2018-2021 годы, утвержденной распоряжением администрации муниципального района от 05 октября 2018 г. №249-р (далее- Программа): По итогам реализации Программы в 2019 году обеспечено: выполнение плановых показателей поступления в бюджет муниципального района налоговых и неналоговых доходов на 103,4 процента, выполнение обеспечено по всем доходным источникам; поступление сверхплановых налоговых и неналоговых доходов в сумме 4,03 млн. рублей, отсутствие муниципального долга; сокращение задолженности в бюджет муниципального района по налоговым доходам по результатам работы межвеждомственной рабочей группы по мобилизации доходов в бюджет муниципального района в целом за год в сумме 2,8 млн. рублей; сокращение неэффективных расходов бюджета муниципального района в целом на 17,0 млн. рублей снижение уровня дотационности бюджета муниципального района до 19,5 процента. |
|  | 5. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг (выполнения работ) |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение оценки потребности в муниципальных услугах (работах), оказываемых учреждениями муниципального района (далее - муниципальные учреждения) | выявление неэффективно работающих учреждений для принятия учредителем управленческих решений | в течение года | выполнено | финансовое управление, отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального района | в сроки, установленные планом мероприятий по формированию проекта бюджета муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов проведена оценка потребности в муниципальных услугах (работах), оказываемых (выполнямых) муниципальными учреждениями. |
| 5.2. | Внесение изменений в Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений | формирование и выполнение муниципального задания в отношении муниципальных учреждений в соответствии с действующим бюджетным законодательством | в течение года | выполнено | финансовое управление | формирование муниципальных заданий на 2020 год и плановый период 2021и 2022 годов осуществлялось в соответствии с Порядком формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации муниципального района от 21 июня 2011 г. №372, с учетом внесенных изменений. |
| 5.3. | Разработка и утверждение правового акта, устанавливающего порядок осуществления мониторинга оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями, проведение мониторинга и публикация на официальном сайте администрации муниципального района результатов мониторинга | нормативный правовой акт администрации муниципального района, публикация материалов на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет | 2019 год | выполнено | финансовое управление | мониторинг, а также оценка эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями в 2018 году осуществлялся в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации муниципального района от 14 февраля 2014 г. № 59. |
| 5.4. | Осуществление мониторинга оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями и публикация на официальном сайте администрации муниципального района результатов мониторинга | обеспечение публичного доступа к информации о деятельности муниципальных учреждений | в сроки, установленные Порядком проведения мониторинга | выполнено | отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального района | в соответствии с утвержденным Порядком, главными распорядителями бюджетных средств ежеквартально осуществлялся мониторинг выполнения муниципальных заданий. Данные мониторинга использовались для принятия управленческих решений при уточнении объемов финансирования. Результаты мониторинга в установленные сроки размещались в информационно-телекоммукаци-онной сети Интернет. |
| 5.5. | Формирование ежегодного рейтинга выполнения муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | публикация материалов на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет | в установленные порядком сроки | выполнено | финансовое управление | в соответствии с действующим Порядком, на основании представленных данных мониторинга и оценки эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий за 2018 год, финансовым управлением сформирован рейтинг муниципальных учреждений и размещен на официальном сайте администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. |
| 5.6. | Разработка и внедрение механизма единых (групповых) нормативов расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и расчетно-норматив-ных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений | нормативный правовой акт администрации муниципального района, методические рекомендации финансового управления | в установленные планом сроки | выполнено | отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального района | реализовано на практике внедрение механизма единых (групповых) нормативов расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и расчетно-нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг (работ), утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности (в соответствии с требованиями пункта 3.1 статьи 69.2 БК РФ). |
|  | 6. Обеспечение мониторинга и контроля результатов деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | нормативный акт финансового управления администрации муниципального района об утверждении итогов финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | до 01 марта | выполнено | финансовое управление | проведена оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств муниципального района за 2018 год в соответствии с Порядком, утвержденным приказом финансового управления от 31 декабря 2015 г. №117. Результаты оценки (отчеты), утвержденные приказом финансового управлния от 28 февраля 2019 г. №19, размещены на официальном сайте администрации муниципального района. |
| 6.2. | Закрепление за руководителями главных распорядителей бюджетных средств ответственности за качество финансово-экономичес-кого планирования, достижение запланированных показателей эффективности и результативности деятельности, включая показатели муниципальных программ, и организацию внутреннего финансового контроля | нормативные правовые акты администрации муниципального района: - устанавливающие ответственность руководителей главных распорядителей бюджетных средств за достижение запланированных показателей эффективности и результативности их деятельности и показателей муниципальных программ; - определяющие оплату труда руководителей главных распорядителей бюджетных средств с учетом результатов их профессиональной деятельности | в течение года | выполнено | финансовое управление, отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального района | в рамках внедрения системы оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений утверждены критерии оценки и показатели эффективности работы руководителей муниципальных учреждений в зависимости от результатов деятельности возглавляемых ими муниципальных учреждений. Осуществлялся мониторинг соблюдения предельного соотношения среднемесячной заработной платы руководителей в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. По данным мониторинга за отчетный год нарушений предельного соотношения среднемесячной заработной платы руководителей муниципальных учреждений не выявлено. |
| 6.3. | Соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | не превышение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального района | в течение года | выполнено | финансовое управление | расходы на содержание органов местного самоуправления в 2019 году производились в пределах доведенного норматива расходов. Доля уточненных плановых и фактических расходов на содержание органов местного самоуправления в объеме собственных доходов бюджета муниципального района за 2019 год составила соответственно 12,80 и 12,59 процентов при нормативе, утвержденном постановлением Правительства Ставропольского края в размере 12,93 процента. |
|  | 7. Создание информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Публикация в открытом доступе информации о плановых и фактических результатах деятельности организаций сектора муниципального управления, информации о стоимости предоставленных муниципальных услуг | размещение информации на официальном сайте администрации муниципального района | в течение года | выполнено | финансовое управление | в установленные сроки и в полном объеме в соответствии с требованиями, утвержденными приказами Министерства финансов Российской Федерации №86н, №72, обеспечивалась публикация в открытом доступе информация о деятельности муниципальных учреждений и поддержание ее в актуальном состоянии. |
| 7.2. | Поддержание в актуальном состоянии страниц на официальном сайте администрации муниципального района «Бюджет для граждан», «Открытый бюджет» | размещение информации на официальном сайте администрации муниципального района | поддержание в актуальном состоянии страниц на официальном сайте администрации муниципального района «Бюджет для граждан», «Открытый бюджет» | выполнено | финансовое управление | в соответствии с требованиями приказа министерства финансов Российской Федерации № 145н в отчетном году на официальном сайте администрации муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети Интернет размещены брошюры «Бюджет для граждан» по отчету за 2018 год, бюджету на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы, а также проекту бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и утвержденному бюджету муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. |
| 7.3. | Внедрение взаимоувязанных информационных баз обеспечения бюджетного процесса (реестр расходных обязательств, сводная бюджетная роспись и др.). Внедрение системы «Электронный бюджет» | обеспечение автоматического обновления взаимоувязанных информационных баз при изменении параметров одной из них. Использование единых информационных баз и информационных ресурсов | в течение года | выполнено | финансовое управление | в 2019 году в установленные законодательством сроки проводилась работа по поддержанию в актуальном состоянии информации в интегрированной информационной системе управления финансами «Электронный бюджет» в части реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса; обеспечена регистрация уполномоченных лиц в рамках работы по формированию перечня информации о бюджете и бюджетном процессе в муниципальном районе, формируемой и предоставляемой для размещения с 1 января 2020 года на едином портале бюджетной системы Российской Федерации. Кроме того, в единой информационной системе формировались реестр расходных обязательств и иные консолидированные материалы. |
| 7.4. | Проведение мониторинга реализации Программы | формирование ежегодного отчета о реализации Программы | в течение года | исполнено в установленные сроки | администрация муниципального района | в отчетном году регулярно осуществлялся мониторинг реализации Программы в целях своевременного принятия мер воздействия к ответственным исполнителям ее мероприятий. |

_______________