

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 октября 2018 г. с. Курсавка № 249-р

О Программе консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2018-2021 годы

1. В соответствии с пунктом 1.5 распоряжения Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2018 года № 402-рп «О Программе консолидации бюджетных средств в целях оздоровления государственных финансов Ставропольского края на 2018 - 2021 годы» утвердить Программу консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2018 - 2021 годы (далее - Программа).

2. Руководителям органов администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края (главных распорядителей средств бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края), являющихся ответственными исполнителями мероприятий [Программы](#P42) (далее – главные распорядители бюджетных средств):

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий [Программы](#P42) в сроки, предусмотренные Программой.

2.2. Ежеквартально, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Финансовое управление администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края информацию о ходе выполнения мероприятий [Программы](#P42) за соответствующий отчетный период (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год).

3. Финансовому управлению администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края обеспечить свод информации и формирование отчета о выполнения мероприятий Программы для предоставления в установленные сроки в министерство финансов Ставропольского края.

4. Установить, что руководители главных распорядителей бюджетных средств несут персональную ответственность за выполнение мероприятий Программы.

5. Признать утратившим силу распоряжение администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 13 января 2017 г. № 9-р «О Плане мероприятий, направленных на рост доходов и оптимизацию расходов бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края на период 2017- 2019 годов».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Андроповского муниципального района

Ставропольского края Н.А. Бобрышева

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Андроповского муниципального района Ставропольского края

от 05 октября 2018 г. № 249-р

ПРОГРАММА

консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2018-2021 годы

I. Общие положения

Программа консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2018 - 2021 годы (далее - Программа) разработана в целях формирования бюджетной политики Андроповского муниципального района Ставропольского края (далее - муниципальный район), ориентированной на создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, а также дальнейшего укрепления устойчивости бюджетной системы Андроповского муниципального района.

Настоящая Программа определяет основные направления деятельности органов местного самоуправления муниципального района в сфере мобилизации доходов бюджета муниципального района, оптимизации расходов бюджета муниципального района и их приоритизации, а также в сфере управления муниципальным долгом.

II. Характеристика текущей ситуации

Современное состояние бюджетной системы муниципального района в целом можно оценить как стабильное, характеризующееся проведением ответственной бюджетной политики, укреплением налогового потенциала и совершенствованием налогового администрирования, концентрацией финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития муниципального района, обеспечением сбалансированности бюджета муниципального района.

Ключевые направления развития в бюджетно-финансовой сфере определяются положениями основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района на соответствующие годы, а также задачами, определенными Программой повышения эффективности бюджетных расходов в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края на период до 2019 года, утвержденной распоряжением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 31 декабря 2015 г. № 235-р.

Приоритеты социально-экономического развития муниципального района на период до 2021 года и задачи по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района, повышению качества управления муниципальными финансами реализуются в рамках выполнения основных мероприятий муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=9B945F44538A8CFD58D6003D3E7322E7C8B97390F4999CBB3CF3466937A71913243249C05064BBDFFB73F8B9q8M1H) Андроповского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами», утвержденной постановлением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 28 декабря 2015 г. № 516.

Бюджетная политика муниципального района в последние годы была направлена на решение задач, направленных на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета муниципального района. Решение этой задачи осуществлялось путем реализации мероприятий, направленных на повышение финансовой самостоятельности бюджета муниципального района и повышение эффективности использования бюджетных средств.

Итоги реализации поставленных задач за период 2015-2017 годов свидетельствуют о том, что в муниципальном районе в целом созданы определенные условия для достижения основной цели бюджетной политики - обеспечение сбалансированности бюджета муниципального района.

В 2014 - 2016 годах успешно реализован План мероприятий, направленных на рост доходов и оптимизацию расходов бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края, на период 2014 - 2016 годов, утвержденный распоряжением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 13 февраля 2014 г. № 18-р.

С 2017 года реализуется План мероприятий, направленных на рост доходов и оптимизацию расходов бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края на период 2017- 2019 годов», утвержденный распоряжением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 13 января 2017 года № 9-р (далее - Планы).

Реализация данных Планов позволила укрепить финансовую устойчивость бюджета муниципального района. На протяжении последних лет мероприятия, направленные на обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений и повышение уровня собираемости платежей в бюджет муниципального района, являлись приоритетными.

Подтверждением этого является обеспечение ежегодного прироста собственных доходов бюджета муниципального района. За период с 2015 года по 2017 год прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов составил 14,2 млн. рублей или 116 процентов. Сверх утвержденного плана за указанный период поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 21,2 млн. рублей. Прирост собственных доходных источников был направлен на покрытие значительно возросших неотложных текущих расходов, в первую очередь - на оплату труда работников муниципальных учреждений бюджетной сферы района.

Повысилась в целом и эффективность использования бюджетных средств. В современных экономических условиях при ограниченности доходных источников для реализации всех возложенных на муниципальный район расходных обязательств, проблема оптимизации расходов бюджета стоит особо остро. В данном направлении администрацией муниципального района осуществлялась планомерная работа по оптимизации бюджетных расходов по различным направлениям.

За период 2015-2017 годов:

обеспечено поступление в доходную часть бюджета муниципального района неналоговых доходов сверх утвержденного плана в сумме 11,3 млн. рублей за счет реализации мероприятий по упорядочению имущественного комплекса;

сэкономлено бюджетных средств на сумму 10,5 млн. рублей от поэтапной реализации мероприятий по оптимизации расходов бюджета муниципального района;

снижена задолженность пошлых лет по налоговым платежам в сумме 3,7 млн. рублей по итогам деятельности межведомственной рабочей группы по мобилизации доходов бюджета муниципального района.

Практика ежегодного привлечения субсидий из краевого бюджета на решение вопросов местного значения, позволила дополнительно получить из краевого бюджета средств на условиях софинансирования на общую сумму 44,2 млн. рублей.

Информация об основных показателях исполнения бюджета муниципального района приведена в таблице.

ИНФОРМАЦИЯ

об основных показателях исполнения бюджета муниципального района

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  основного показателя | Фактическое исполнение | | | План  на 2018 год |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Доходы, всего | 696222 | 699068 | 680498 | 692019 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые доходы | 85737 | 97898 | 99488 | 100492 |
| безвозмездные поступления | 610485 | 601170 | 581010 | 591527 |
| из них дотации | 153327 | 157904 | 110066 | 113031 |
| Расходы, всего | 677080 | 703650 | 686502 | 692019 |
| Дефицит (-) / профицит (+) | 19142 | -4581 | -6004 | 0 |

Одной из особенностей исполнения бюджета муниципального района, начиная с 2017 года, является предоставление финансовой помощи муниципальному району на условиях заключенного с министерством финансов Ставропольского края Соглашения.

Выполнение условий Соглашения осуществлялось посредством реализации Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Андроповского района Ставропольского края на 2016 - 2017 годы, утвержденного постановлением администрации Андроповского муниципального района от 31 мая 2016 г. № 133, и Плана мероприятий, направленных на рост доходов и оптимизацию расходов бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края на период 2017 - 2019 годов.

В рамках указанных Планов администраторами доходов продолжалась целенаправленная работа по увеличению поступления доходов в бюджет муниципального района. Так доходная часть бюджета муниципального района в 2017 году исполнена с превышением плана - на 1 процент. По сравнению с 2016 годом объем поступления доходов увеличился на 2 процента. Это позволило еще более снизить уровень дотационности бюджета муниципального района (до 33-х процентов) и окончательно вывести Андроповский муниципальный район из группы сверхдотационных муниципальных образований края.

Расходная часть бюджета муниципального района в 2017 году исполнена на 99 процентов. Исполнение бюджета муниципального района осуществлялось в программном формате, доля расходов на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей и приоритетов социально-экономического развития района, составила около 99 процентов в общем объеме расходов бюджета муниципального района.

Администрацией Андроповского муниципального района обеспечено своевременное и в полном объеме исполнение принятых расходных обязательств муниципального района, в том числе и по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом повышения оплаты труда в рамках реализации «майских» Указов Президента Российской Федерации, а также Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» (с учетом минимального размера оплаты труда, установленного с 01 января 2018 года –

9 489 рублей, с 01 мая 2018 года – 11 163 рубля).

На поддержку и развитие социальной сферы района из бюджета муниципального района только в 2017 году было выделено порядка 15 млн. рублей, из краевого бюджета дополнительно привлечено на эти цели более 17 млн. рублей субсидий, что в два раза больше, чем в 2016 году. Эти средства были направлены, в первую очередь, на укрепление материальной базы учреждений образования и культуры, в частности, на проведение ремонта зданий и инженерной инфраструктуры, повышение безопасности и комфортности пребывания детей в школах и детских садах района, приобретение оборудования и спортивного инвентаря.

В рамках повышения эффективности управления муниципальными финансами администрацией муниципального района принимались иные меры по оптимизации бюджетных расходов:

оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) на основе муниципальных заданий, сформированных в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) и региональным перечнями государственных и муниципальных услуг и работ и в увязке с целями муниципальных программ;

включение в порядок формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания правил и сроков возврата субсидии в объеме, соответствующем показателям муниципального задания, которые не были достигнуты;

внедрение планирования и нормирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Андроповского муниципального района в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». За счет конкурсных процедур при проведении закупок для муниципальных нужд в 2017 году сэкономлено 1,8 млн. рублей бюджетных средств;

дальнейшее развитие системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Андроповском муниципальном районе;

обеспечение прозрачности и открытости показателей исполнения бюджета для общественности в средствах массовой информации и сети Интернет, в том числе в форме электронной брошюры «Бюджет для граждан».

Одним из основных направлений оптимизации средств бюджета муниципального района в муниципальном районе на период действия настоящей Программы является реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности использования муниципального имущества, в числе которых: проведение инвентаризации муниципального имущества Андроповского муниципального района, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями района, на предмет эффективного его использования. Повышение эффективности использования муниципального имущества осуществляется путем сдачи в аренду, консервации неиспользуемого имущества, а также его реализации.

В целях оптимизации бюджетных расходов и реформирования бухгалтерского (бюджетного) учета в муниципальном районе продолжается работа по совершенствованию централизации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности муниципальных учреждений района.

С 2006 года в районе создано и функционирует учреждение, осуществляющее централизованный бюджетный (бухгалтерский) учет муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, в котором на начало 2018 года обслуживаются 65 муниципальных учреждений (включая органы местного самоуправления), из них - 13 поселенческого уровня. Централизованным бюджетным (бухгалтерским) учетом охвачено 84 процента муниципальных учреждений Андроповского района.

Общий экономический эффект от централизации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета составил 173,4 млн. рублей за счет сокращения затрат путем оптимизации численности работников, а также уменьшения расходов на оплату услуг консультантов, поддержку и эксплуатацию информационных систем.

Централизация ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности муниципальных учреждений района позволила:

повысить качество ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности муниципальных учреждений района на основе единой методологии и унификации операций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета;

автоматизировать ведение бюджетного (бухгалтерского) учета на основе современных программ и технологий, в том числе внедрения электронного (безбумажного) документооборота;

повысить прозрачность учетных процессов;

минимизировать образование просроченной кредиторской задолженности. По состоянию на 01 января 2018 года просроченная кредиторская задолженности бюджета муниципального района отсутствует.

Работа в данном направлении будет продолжена и в 2019-2021 годах.

III. Цели и задачи настоящей Программы

Цели настоящей Программы:

улучшение состояния бюджетной системы Андроповского муниципального района и оздоровление муниципальных финансов района;

эффективное использование бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития Андроповского района.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи настоящей Программы:

сохранение устойчивости бюджетной системы Андроповского муниципального района и обеспечение сбалансированности бюджета муниципального района;

обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района;

реализация мер по оптимизации бюджетных расходов и повышению эффективности использования бюджетных средств.

IV. Мероприятия настоящей Программы

Реализация целей и задач настоящей Программы будет осуществляться посредством выполнения [мероприятий](#P277) Программы по консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Андроповского муниципального района на 2018 - 2021 годы, указанных в приложении к настоящей Программе.

V. Ожидаемые результаты реализации настоящей Программы

Реализация настоящей Программы позволит:

укрепить устойчивость бюджетной системы Андроповского муниципального района;

повысить качество управления муниципальными финансами, эффективность и результативность бюджетных расходов.

VI. Анализ рисков реализации настоящей Программы

К основным рискам реализации настоящей Программы относятся:

6.1. В сфере формирования доходов бюджета муниципального района:

изменение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации;

риск негативного изменения экономической ситуации в течение бюджетного года;

наличие неформальной экономической деятельности хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса и «теневой» заработной платы;

неисполнение налогоплательщиками налоговых обязательств или исполнение налоговых обязательств не в полном объеме;

риски, связанные с не достижением запланированных темпов роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района;

риски, обусловленные сокращением финансовой помощи из краевого бюджета.

6.2. В сфере формирования расходов бюджета муниципального района:

риски, связанные с решениями органов государственной власти, влияющими на увеличение расходных обязательств местных бюджетов;

риски, обусловленные неблагоприятными изменениями основных макроэкономических показателей Андроповского муниципального района Ставропольского края, включая и негативные изменения демографической ситуации в Андроповском районе;

риски усиления социальной напряженности;

риски, связанные с возникновением непредвиденных ситуаций форс-мажорного характера.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Андроповского муниципального района

Ставропольского края

от 05 октября 2018 г. № 249-р

ПРОГРАММА

консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2018 - 2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование  мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок  реализации | Целевой показатель | Единица измерения | Значение целевого показателя (экономический эффект) | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, направленные на увеличение роста доходов бюджета муниципального района | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности района, направленных на привлечение потенциальных инвесторов к созданию в Андроповском районе Ставропольского края (далее - район) новых и расширению действующих производств в рамках подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического роста» | отдел экономического и социального развития администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края (далее-отдел экономического и социального развития) | 2018-2021 г.г | подготовка информации по результатам мониторинга реализации мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности района, освоению инвестиций, созданию новых рабочих мест | да/нет | | да | | | да | | да | | да |
| 1.2. | Оказание содействия сельхозпроизводителям района по привлечению инвестиций и кредитных ресурсов на развитие аграрного комплекса района, в продвижении их продукции на внешние рынки (участие в конкурсах, выставках, ярмарках) в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Андроповского муниципального района (далее - УСХ) | 2018-2021 г.г. | подготовка информации по результатам мониторинга привлечения инвестиций сельскохозяйственными товаропроизводителями района в целях обеспечение роста производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий и укрепления налогового потенциала района | да/нет | | | да | | да | | да | | да |
| 1.3. | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического роста» и их привлечения к участию в действующих механизмах государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджета | отдел экономического и социального развития | 2018-2021г.г. | подготовка информации о принятых мерах по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | да/нет | | | да | | да | | да | | да |
| 1.4. | Уточнение значений корректирующего коэффициента базовой доходности (К2), учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности | Финансовое управление администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края (далее – финансовое управление) | 2019-2020 г.г. | дополнительное поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в бюджет муниципального района | тыс. рублей | | | - | | 14,00 | | 21,0 | | - |
| 1.5. | Осуществление мероприятий по легализации «теневой» заработной платы. Организация работы по:  легализации заработной платы и объектов налогообложения с целью выявления обособленных подразделений, расположенных на территории района, головные компании которых зарегистрированы за пределами района, а также граждан, нелегально осуществляющих свою деятельность;  снижению неформальной занятости в районе | отдел экономического и социального развития, Управление труда и социальной защиты населения администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края (далее – УТСЗН) | 2018-2021 г.г | дополнительное поступление налоговых доходов в бюджет муниципального района | тыс. рублей | | | 659,00 | | 680,00 | | 690,00 | | 700,00 |
| 1.6. | Проведение мероприятий по:  повышению собираемости и эффективности администрирования неналоговых доходов от использования муниципального имущества;  взысканию задолженности по арендной плате за пользование имуществом (в том числе и земельные участки), находящимся в муниципальной собственности Андроповского муниципального района Ставропольского края, в том числе и рассмотрение возможности ее погашения в досудебном порядке | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края (далее - отдел имущественных отношений) | 2018-2021 г.г | дополнительное поступление неналоговых доходов в бюджет муниципального района | тыс. рублей | | | 446,00 | | 451,00 | | 455,00 | | 460,00 |
| 1.7. | Проведение инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения с целью выявления пользователей, использующих земельные участки не по целевому назначению.  Внесение предложений о принятии мер по приведению в соответствие с действующим законодательством | отдел имущественных и земельных отношений | 2018 г. | подготовка итоговой информации по результатам инвентаризации, внесение предложений по приведению в соответствие с действующим законодательством | да/нет | | | да | | да | | да | | да |
| 1.8. | Проведение мероприятий в рамках муниципального земельного контроля, направленных на выявление землепользователей, не имеющих правоустанавливающих документов на используемые земельные участки.  Принятие мер в соответствии с законодательством к нарушителям земельного законодательства.  Обеспечение доведения информации до потенциальных претендентов о свободных земельных участках через средства массовой информации или в информационно - телекоммуникационной сети Интернет | отдел имущественных и земельных отношений | 2018 -2021г.г. | подготовка информации по результатам реализации мероприятия | да/нет | | | да | | да | | да | | да |
| 1.9. | Продолжение работы по реализации мероприятий по государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, в том числе на земельные участки, собственность на которые не разграничена, в целях вовлечения данных объектов недвижимости и земельных участков в хозяйственный оборот (принятие мер по их продаже или предоставлению их в аренду) | отдел имущественных и земельных отношений;  администрации сельсоветов (по согласованию) | 2018-2021г.г. | дополнительное поступление налоговых доходов в бюджет муниципального района | тыс. рублей | | | 579,00 | | 585,00 | | 591,00 | | 597,00 |
| 1.10. | Организация работы по выявлению земельных участков, по которым не определены категория земель и вид разрешенного использования с целью постановки на кадастровый учет | отдел имущественных и земельных отношений | 2018-2021г.г | подготовка информации по результатам реализации мероприятия и принятых мерах | да/нет | | | да | | да | | да | | да |
| 1.11. | Проведение торгов по продаже права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | отдел имущественных и земельных отношений,  администрации сельсоветов (по согласованию) | 2018-2021г.г | подготовка информации по результатам реализации мероприятия | да/нет | | | да | | да | | да | | да |
| 1.12. | Проведение анализа фактического использования имущества с целью выявления неиспользуемых и неэффективно используемых помещений для включения в прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества или сдачи в аренду | отдел имущественных и земельных отношений, руководители главных распорядителей бюджетных средств | 2018-2021г.г | подготовка информации по результатам проведенного анализа, внесение предложений о включении в план (Программу) приватизации муниципального имущества | да/нет | | | да | | да | | да | | да |
| 1.13. | Ведение претензионно-исковой работы по обеспечению взыскания с недобросовестных контрагентов штрафных санкций по муниципальным контрактам | руководители главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных учреждений - муниципальные заказчики | 2018-2021г.г | подготовка информации по реализации мероприятия и принятых мерах | да/нет | | | да | | да | | да | | да |
| 1.14. | Проведение оценки потенциала прибыльности муниципального унитарного предприятия «Андроповский Бытсервис» с целью рассмотрения возможности увеличения размера части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет муниципального района с 10 до 25 процентов | отдел имущественных и земельных отношений | 2018-2021г.г | дополнительное поступление неналоговых доходов в бюджет муниципального района | тыс. рублей | | | 1,0 | | 1,0 | | 2,0 | | 3,00 |
| ~~1.15.~~ |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.15. | Организация работы межведомственной рабочей группы по вопросам мобилизации доходов бюджета муниципального района с приглашением юридических и физических лиц, имеющих задолженность по налоговым платежам в бюджет муниципального района | финансовое управление | 2018-2021г.г. | осуществление мониторинга задолженности по налогоплательщикам, имеющим задолженность свыше 5,0 тыс. рублей, выработка предложений, направленных на сокращение задолженности по налоговым платежам (в рамках установленных полномочий) | да/нет | | | да | | да | | да | | да |
| 1.16. | Осуществление контроля за установкой и использованием средств наружной рекламы на территории района | отдел муниципального хозяйства администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края (далее - отдел муниципального хозяйства) | ежеквартально | дополнительное поступление неналоговых доходов в бюджет муниципального района | тыс. рублей | | | 41,0 | | 42,00 | | 43,00 | | 44,00 |
|  | Итого по разделу I |  |  |  | тыс. рублей | | | 1726,00 | | 1773,25 | | 1802,50 | | 1804,70 |
| II. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального района | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Упорядочение имущественного комплекса Андроповского муниципального района Ставропольского края: |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |
| 2.1.1. | Проведение работы по закреплению муниципального имущества в оперативное управление муниципальных учреждений и передаче земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование | отдел имущественных отношений;  руководители главных распорядителей бюджетных средств | постоянно | подготовка информации по результатам реализации мероприятия | да/нет | да | | | да | | да | | да | |
| 2.1.2. | Проведение мероприятий по оптимизации площадей земельных участков, используемых муниципальными учреждениями | отдел имущественных отношений;  руководители главных распорядителей бюджетных средств | 2018-2021г.г | подготовка информации по результатам реализации мероприятия | да/нет | да | | | да | | да | | да | |
| 2.1.3. | Выявление объектов основных средств, находящихся на балансе муниципальных учреждений (организаций) Андроповского муниципального района, которые не соответствуют критериям актива, и списание указанных объектов основных средств | отдел имущественных отношений;  руководители главных распорядителей бюджетных средств | 2018-2021г.г. | сокращение расходов бюджета муниципального района | не менее,%% | 0.05 | | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | |
| 2.2. | Обеспечение соблюдения установленных Правительством Ставропольского края нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального района | финансовое управление | постоянно | не превышение установленных нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | да/нет | да | | | да | | да | | да | |
| 2.3. | Осуществление мероприятий по сокращению численности административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципальных учреждений (организаций) образования и культуры Андроповского муниципального района Ставропольского края в целях приведения штатной численности работников муниципальных учреждений в соответствие с объемом оказываемых муниципальных услуг | руководители главных распорядителей бюджетных средств | 2018-2021г.г. (в соответствии с ведомственными (отраслевыми) Планами) | сокращение расходов бюджета муниципального района от оптимизации штатной численности | тыс. рублей | 432,0 | | | 437,00 | | 441,00 | | 446,00 | |
|  | в т.ч. в образовании |  |  |  | тыс. рублей | 377,00 | | | 381,00 | | 384,00 | | 388,00 | |
|  | культуре |  |  |  | тыс. рублей | 55,00 | | | 56,00 | | 57,00 | | 58,00 | |
| 2.4. | Проведение инвентаризации социальных выплат и льгот, установленных муниципальными правовыми актами Андроповского муниципального района Ставропольского края на предмет соответствия действующему законодательству в отраслях социальной сферы и их пересмотр на основе принципов адресности и нуждаемости | руководители главных распорядителей бюджетных средств | 2018-2021 г.г. до 01 сентября | подготовка информации по результатам инвентаризации, выработка предложений по оптимизации расходов бюджета муниципального района | да/нет | да | | | да | | да | | да | |
| 2.5. | Проведение мероприятий, направленных на увеличение доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений муниципальных учреждений Андроповского района Ставропольского края  (*Перенести во второй раздел*) | руководители главных распорядителей бюджетных средств | 2019-2021г.г. | дополнительное поступление доходов от оказания платных услуг населению | тыс. рублей | - | | | 0,25 | | 0,5 | | 0,70 | |
| 2.6. | Проведение мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ с целью корректировки объемов бюджетного финансирования на их реализацию | отдел экономического и социального развития;  финансовое управление | 2018-2021 г.г. (в установленные сроки) | подготовка сводного отчета по результатам оценки эффективности муниципальных программ, внесение предложений по сокращению финансирования неэффективных муниципальных программ | да/нет | да | | | да | | да | | да | |
| 2.7. | Проведение работы по совершенствованию механизма финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).  Осуществление мониторинга за выполнением муниципальных заданий в целях повышения качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и сокращения неэффективных расходов бюджета | финансовое управление;  руководители главных распорядителей бюджетных средств | 2018-2021г.г. | подготовка информации по результатам мониторинга выполнения муниципальных заданий (поквартально нарастающим итогом), издание локального правового акта по сокращению финансирования в связи с недостижением показателей, установленных муниципальным заданием в установленном порядке | да/нет | да | | | да | | да | | да | |
| 2.8. | Проведение работы по реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности системы оплаты труда работников муниципальных учреждений и муниципальных служащих: |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |
| 2.8.1. | Проведение мониторинга соблюдения положений по оплате труда работников муниципальных учреждений на предмет их соответствия требованиям нормативных правовых актов, регулирующих оплату труда | руководители главных распорядителей бюджетных средств | 2018 год в течение года | подготовка информации по итогам мониторинга | да/нет | да | | | да | | да | | да | |
| 2.8.2. | Внедрение системы оценки эффективности работы руководителей муниципальных учреждений, муниципальных служащих с целью установления зависимости оплаты их труда от показателей результатов профессиональной деятельности, соблюдение предельного соотношения среднемесячной заработной платы руководителей в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации | руководители главных распорядителей бюджетных средств | 2018-2021 г.г. | Подготовка нормативного акта об утверждении показателей эффективности работы руководителей муниципальных учреждений (организаций), муниципальных служащих;  подготовка сводной информации по результатам оценки и соблюдению предельного соотношения заработной платы | да/нет | да | | | да | | да | | да | |
| 2.9. | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений, направленных на ресурсосбережение: |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |
| 2.9.1. | Проведение мониторинга соблюдения муниципальными учреждениями лимитов потребления энергоресурсов | руководители главных распорядителей бюджетных средств | ежегодно  на 01 мая,  на 01 декабря | подготовка информации по итогам мониторинга, внесение предложений по экономии энергетических ресурсов | да/нет | да | | | да | | да | | да | |
| 2.9.2. | Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений (перевод на автономное газовое отопление зданий, применение энергосберегающих ламп, замена оконных блоков и т.д.) | руководители главных распорядителей бюджетных средств | 2018-2021 г.г. (в соответствии с утвержденными ведомственными Планами) | разработка планов мероприятий по поэтапному переводу на автономное газовое отопление, внесение предложений по источникам финансирования данных мероприятий | да/нет | да | | | да | | да | | да | |
| 2.10. | Совершенствование системы централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края путем перевода муниципальных образований поселений и их подведомственных учреждений на централизованное бухгалтерское обслуживание в муниципальное бюджетное учреждение «Учетный центр Андроповского муниципального района Ставропольского края» | финансовое управление | 2018-2021 г.г. | осуществление перехода на централизованное бюджетное (бухгалтерское) обслуживание муниципальных учреждений поселений района | кол-во учреждений (не менее) | 2 | | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 2.11. | Совершенствование организации муниципальных закупок | отдел экономического и социального развития | 2018-2021 г.г. | экономия средств бюджета муниципального района от проведения торгов | тыс. рублей | 1135,00 | | | 1146,00 | | 1158,0 | | 1169,00 | |
| 2.11. | Разработка и утверждение планов мероприятий по погашению просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся на 01 января очередного финансового года | руководители главных распорядителей бюджетных средств | ежегодно | муниципальные (локальные) правовые акты | да/нет | да | | | да | | да | | да | |
|  | Итого раздел II |  |  |  |  | 1567,00 | | | 1583,0 | | 1599,0 | | 1615,0 | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_