ОТЧЕТ

о реализации Программы консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2021-2024 годы

по состоянию на 01.10.2021г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Ответственный  исполнитель | Целевой показатель | Единица измерения | План на 2021 год | Исполнено за полугодие 2021 года | |
| Реализация мероприятий | Дополнительные поступления в бюджет/ экономия расходов бюджета (тыс. рублей) |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности, направленных на привлечение потенциальных инвесторов к созданию в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края (далее - муниципальный округ) новых и расширению действующих производств в рамках подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического роста» | отдел экономического и социального развития администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее-отдел экономического и социального развития) | | подготовка информации по результатам мониторинга реализации мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности муниципального округа, освоению инвестиций, созданию новых рабочих мест | да/нет | да | информация об инвестиционном потенциале, инвестиционных площадках, инвестиционных проектах размещена и ежеквартально актуализируется на инвестиционном портале Ставропольского края. В отчетном периоде осуществлялся мониторинг 5 инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень проектов Ставропольского края. По данным руководителей проектов в за 9 мес. создано 6 рабочих мест (Григорян Э.Б.)-3, КФХ Тальберг В.Л.-3.  Освоено инвестиций в сумме 44,2 млн. рублей  КФХ Григорян Э.Б.-5,2 млн. руб.  КФХ Муртазалиев М.М. - 30,8 млн. руб.,  ООО «Мясоедово»-7 млн. руб.,  глава КФХ Тальберг В.Л.-1,2 млн.), создано 3 рабочих места (Глава КФХ Муртазалиев М.М.) | да | |
| 1.2. | Оказание содействия сельхозпроизводителям муниципального округа по привлечению инвестиций и кредитных ресурсов на развитие аграрного комплекса, в продвижении их продукции на внешние рынки (участие в конкурсах, выставках, ярмарках) в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - УСХ) | | подготовка информации по результатам мониторинга привлечения инвестиций сельскохозяйственными товаропроизводителями муниципального округа в целях обеспечение роста производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий и укрепления налогового потенциала муниципального округа | да/нет | да | в течение отчетного периода специалистами Управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального округа осуществлялась консультационная помощь и содействие сельхозпроизводителям округа по вопросам получения кредитных ресурсов и субсидий на оплату части процентов по полученным ими кредитам.  За 9 мес. 2021 года объем инвестиций в основной капитал по сельхозпредприятиям муниципального округа составил 100,77 млн. рублей.  Наиболее крупные инвестиции привлечены:  КФХ Сонов А.В. - в сумме 26,25 млн. рублей;  ООО «Кианкизское»-13,83 млн. рублей    СПК «Владимировский» - в сумме 9,92 млн. рублей;  Кроме того, в 2020г. УФХ Григорян Э.Б. за счет собственных средств приобрел участок 110 га., построил новую молочную ферму на 100 голов, завез 30 голов племенных нетелей молочного направления. В 2021 г. Все нетели растелились, получено 30 телят. Для реализауии своей продукции Григорян Э.Б. открыл магазин «Молочная лавка». Продукция пользуется спросом у жителей округа.  После оплаты стоимости нетелей КФХ Григорян Э.Б. получило компенсацию затрат в из бюджета Ставропольского края в сумме 2 млн.551 тыс. рублей  ИП Глава КФХ Морозов С.Н. приобрел 22 головы племенных нетелей на сумму 3,87 млн. рублей.  В 25021 году завершил реконструкцию МТФ ИН Глава КФХ Муртазалиев М.М. на 140 голов. Всего инвестиций на реконструкцию фермы и приобретение нетелей составило более 50,00 млн. рублей. Ежегодное производство молока на ферме составит 770 тонн). |  | |
| 1.3. | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического роста» и их привлечения к участию в действующих механизмах государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджета | отдел экономического и социального развития | | подготовка информации о принятых мерах по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | да/нет | да | На официальном сайте администрации в разделе «Инвестиции» размещены следующие материалы:  -инвестиционные проекты  -инвестиционные площадки  -Инвестиционный паспорт округа  -О совете по развитию СМП, улучшению инветиционного климата и конкуренции на территории Андроповского округа Ставропольского края.  За первое полугодие 2021 г. специалистами отдела было оказано 156 консультаций субъектам предпринимательства.  Подготовлен проект постановления администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края о добавлении в перечень имущества, предназначенного для СМП 3-х объектов (одного земельного участка и двух помещений в административном здании).  В текущем году по-прежнему остается трудная эпидемиологическая ситуация, в связи с чем большинство мероприятий краевого уровня проводятся в формате ВКС:  1. 21 января 2021г в совещании министерства экономического развития Ставропольского края по вопросу развития экспортной деятельности приняли участие первый заместитель главы администрации округа Колодко М.В. и представитель предприятия, осуществляющего экспортные поставки ООО «Система плюс»;  2. 26.02.2021 года предприниматели округа приняли участие в круглом столе, организованном Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае на тему: «Налоги для МСП. Как менять систему на федеральном уровне в Ставропольском крае»;  3. 10 марта 2021 года Комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию проведено совещания в режиме видеоконференцсвязи с представителями организаций, осуществляющих производство хлеба и хлебобулочных изделий на территории края по вопросу предоставления субсидий на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию, произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий;  4. 10.03.2021 года в 15-00 Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае совместно с «Торгово-промышленной палатой Ставропольского края» состоялось рабочее совещание в режиме видеоконференцсвязи по вопросу налогообложения предпринимателей и корректировке ставок УСН и применения патентной системы налогообложения» в котором приняли активное участие предприниматели района;  5. 17 марта 2021 года Комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию проведено совещания в режиме видеоконференцсвязи с представителями организаций, осуществляющих производство муки на территории края по вопросу предоставления субсидий в 2021 году на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации;  6. 26.03.2021г. специалисты администрации и предприниматели района приняли участие в ВКС Комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию по предоставлению субсидий организациям, осуществляющим производство хлеба и хлебобулочным изделиям;  7. 24.05.2021 торжественное мероприятие для предпринимателей, посвященное Дню российского предпринимательства  8. 16.06.2021 Комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию проведено совещания в режиме видеоконференцсвязи с представителями организаций, осуществляющих производство муки на территории края по вопросу предоставления субсидий в 2021 году на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации. присутствовали предприниматели  9. 17.06.2021 года под председательством заместителя главы администрации округа Л.Н. Фроловой состоялось совещание для хозяйствующих субъектов района. У предпринимателей была возможность задать вопросы специалисту Налоговой службы г. Невинномысска. Интерес вызывают особенности работы самозанятых граждан. Руководитель Управления труда и социальной защиты населения администрации Е.А. Еременко довела до сведения информацию о возможностях заключения социального контракта. Также много вопросов у предпринимателей возникло по поводу заключения договоров на вывоз ТКО.;  10. 24.06.2021 Комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию проведено совещания в режиме видеоконференцсвязи с представителями организаций, осуществляющим производство муки на территории Ставропольского края, в рамках постановления Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2021 г. № 57-п «Об утверждении предоставления в 2021 году субсидий на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» за апрель – июнь 2021 года.  11. 02.08.2021 г. в онлайн-семинаре «Новые санитарные правила для салонов красоты (CП 2.1.3678-20). Обзор типичных нарушений при проверках», проводимом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург приняли участие хозяйствующие субъекты округа.  С 01.09.2021г объявлен конкурсный отбор на субсидирование возмещения части затрат, понесенных предпринимателями в соответствии с постановление администрации «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края» |  | |
| 1.4. | Проведение мероприятий по повышению собираемости неналоговых доходов от использования муниципального имущества и эффективность их администрирования: |  | |  |  | 2657,20 |  | 3485,1 | |
| 1.4.1 | Мероприятий по государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, в том числе на земельные участки, которые в соответствии законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края подлежат отнесению к собственности муниципального округа, а также на земельные участки, собственность на которые не разграничена, в целях вовлечения данных объектов недвижимого имущества в хозяйственный оборот (принятие мер по их продаже или предоставлению их в аренду) | отдел имущественных и земельных отношений администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел имущественных и земельных отношений) | | дополнительные поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального округа | тыс. рублей | 754,2 | за отчетный период текущего года:  зарегистрировано право собственности за Андроповским муниципальным округом Ставропольского края всего на 299 объектов на: 63 автодороги, 153 земельных участка, 83 здания и сооружений. Указанные объекты в установленном порядке включены в состав казны Андроповского муниципального округа Ставропольского края;  за 9 мес. 2021г. вовлечено в хозяйственный оборот 247 земельных участка, в том числе: 220 участков общей площадью 1550,7га, предоставлены в аренду с годовой суммой арендной платы – 654,5 тыс. рублей, 9 участков, площадью 33,2 га  переданные в постоянное бессрочное пользование | За отчетный период в бюджет муниципального округа поступило по данному мероприятию **346,3** тыс рублей (задаткив размере годовой арендной платы) | |
| 1.4.2 | Мероприятий по взысканию задолженности по арендной плате за пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального округа и рассмотрение возможности ее погашения в досудебном порядке | отдел имущественных и земельных отношений | | дополнительные поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального округа | тыс. рублей | 1800,0 | в течение отчетного периода проведена работа по урегулированию вопроса задолженности по арендной плате за земельные участки в досудебном порядке. Так погашено задолженности с сельхозпредприятием ООО СХП «Дружба» в сумме 651,5 тыс. рублей задолженности по арендной плате за землю, из них пени- 1,5 тыс. рублей, Адакова Г.К.- в сумме 76,4 тыс. рублей, включая пени- 10,6 тыс. рублей.  Кроме того взыскано по решению судебных органов (через службу судебных приставов) поступило в бюджет Андроповского муниципального округа 2397,70 тыс. рублей  - с ООО СХП «Дружба» 1787,70 тыс. рублей  -Сагосян Л.А. -610,0 тыс. рублей | в бюджет муниципального округа дополнительно поступило неналоговых доходов в до судебном порядке в сумме **3125,60** тыс. рублей кредиторской задолженности по арендной плате за земельные участки. | |
| 1.4.3 | Мероприятий, направленных на актуализацию сведений об объектах недвижимого имущества, в том числе земельных участках, находящихся на территории муниципального округа, с целью исчисления налога на имущество физических лиц и земельного налога на территории муниципального округа | отдел имущественных и земельных отношений | | дополнительные поступления налоговых доходов бюджет муниципального округа | тыс. рублей | 103,0 | в связи с преобразованием муниципальных образований, входящих в состав Андроповского муниципального района Ставропольского края, данное мероприятие в течение отчетного периода текущего года осуществлялось в неполном объеме.  За отчетный период выявлено 20 объектов недвижимости, имеющие недостающие характеристики и требующие уточнение сведений о правообладателях. Уточнение адреса местонахождения объектов и присвоение адреса  объектам носит заявительный характер, в связи с чем, данные показатели в текущем отчетном периоде не были исполнены | в бюджет муниципального округа за отчетный период поступило дополнительно средства по данному направлению в сумме **13,2** тыс. рублей | |
| 1.4.4 | Проведение инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения с целью выявления пользователей, использующих земельные участки не по целевому назначению.  Внесение предложений о принятии мер по приведению в соответствие с действующим законодательством | отдел имущественных и земельных отношений | | подготовка итоговой информации по результатам инвентаризации, внесение предложений по приведению в соответствие с действующим законодательством | да/нет | да | проведена инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения в связи с передачей земель по 115 договорам на уровень краевого бюджета во исполнение Закона Ставропольского края от 07 декабря 2020 года № 138 кз «О перераспределении полномочий по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края . В ходе инвентаризации не выявлено пользователей, использующих земельные участки не по целевому назначению |  | |
| 1.5. | Проведение мероприятий в рамках муниципального земельного контроля, направленных на выявление землепользователей, не имеющих правоустанавливающих документов на используемые земельные участки.  Принятие мер в соответствии с законодательством к нарушителям земельного законодательства.  Обеспечение доведения информации до потенциальных претендентов о свободных земельных участках через средства массовой информации или в информационно - телекоммуникационной сети Интернет | отдел имущественных и земельных отношений | | подготовка информации по результатам реализации мероприятия | да/нет | да | в рамках исполнения полномочий муниципального земельного контроля, в течение полугодия 2021 года проведено 17 контрольных мероприятий.  Плановые проверки соблюдения земельного законодательства в отчетном периоде проводились в соответствии с утвержденным планом проверок юридических лиц индивидуальных предпринимателей и физических лиц на 2021 год, По итогам проведенных контрольных мероприятий за отчетный период 2021 года нарушений не выявлено.  В течение 9 месяцев 2021 года через средства массовой информации: официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru),  на официальном сайте администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края в сети «Интернет» /androp.stavkray.ru/, печатных изданиях органов местного самоуправления, муниципальных образований поселений Андроповского округа, по месту расположения земельных участков, опубликованы сообщения о наличии 51 свободных земельных участков населенных пунктов и земельных участков сельскохозяйственного назначения |  | |
| 1.6. | Организация работы по выявлению земельных участков, по которым не определены категория земель и вид разрешенного использования с целью постановки на кадастровый учет | отдел имущественных и земельных отношений | | подготовка информации по результатам реализации мероприятия и принятых мерах | да/нет | да | в отчетном периоде 2021 года принято 10 постановлений администрации Андроповского муниципального округа об определении категории земель и вида разрешенного использования. Принятые решения направлены для внесения в ЕГРН в порядке, установленном для информационного взаимодействия с органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и ведение ЕГРН |  | |
| 1.7. | Проведение торгов по продаже права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | отдел имущественных и земельных отношений, | | подготовка информации по результатам реализации мероприятия | да/нет | да | в течение отчетного периода текущего года проведено 27 аукционов по предоставлению земельных участков, в том числе:  20 аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в результате которых заключено 24 договора аренды земельных участков, общей площадью 7,5 га на сумму годовой арендной платы 139,9 тыс. рублей;  7 аукционов по продаже земельных участков, в результате которых заключены 7 договоров купли - продажи земельных участков, общей площадью 0,4 га на сумму 240,7 тыс. рублей | в доходную часть бюджета муниципального округа дополнительно поступило средств по данному направлению в сумме **392,5** тыс. рублей от продажи земельных участков. | |
| 1.8. | Проведение анализа фактического использования имущества с целью выявления неиспользуемых и неэффективно используемых помещений для включения в прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества или сдачи в аренду | отдел имущественных и земельных отношений,  руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации муниципального округа | | подготовка аналитической записки по результатам проведенного анализа, внесение предложений о включении в план (Программу) приватизации муниципального имущества | да/нет | да | Прогнозный план (программа) приватизации на 2021 год не утверждался ввиду отсутствия объектов, подлежащих приватизации.  В ходе инвентаризации выявлены 2 автотранспортных средства, числящиеся на балансе администрации Андроповского муниципального округа, но не используемые для нужд администрации. Подготовлены документы для снятия с учета автотранспортных средств в ГИБДД, а также проведение утилизации этих средств. |  | |
| 1.9. | Ведение претензионно-исковой работы по обеспечению взыскания с недобросовестных контрагентов штрафных санкций по муниципальным контрактам | руководители главных отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации муниципального округа, муниципальных учреждений - муниципальные заказчики | | подготовка информации по реализации мероприятия и принятых мерах | да/нет | да | в течение отчетного периода в рамках претензионно- исковой работы:  в адрес арендаторов - должников направлено 4 претензии на общую сумму 1912,4 тыс. рублей;  в досудебном порядке- урегулирован вопрос по взысканию просроченной задолженности ООО СХП «Дружба» 651,5 тыс. рублей Авакова Г,К,- в сумме 76,4 тыс. рублей;  подготовлено 11отзывов на иски и участие в 2 судебных разбирательстве граждан и юридических лиц по вопросам имущественных и земельных прав  Выявлено 3 случая неисполнения контрагентами своих обязанностей(нарушение сроков). Начислена сумма пени 6,1 тыс.рублей (заказчик МБОУ СОШ №4) |  | |
| 1.10 | Организация работы межведомственной рабочей группы по вопросам мобилизации доходов бюджета муниципального округа с приглашением юридических и физических лиц, имеющих задолженность по налоговым платежам в бюджет муниципального округа | финансовое управление | | осуществление мониторинга задолженности по налогоплательщикам, имеющим задолженность свыше 5,0 тыс. рублей, выработка предложений, направленных на сокращение задолженности по налоговым платежам (в рамках установленных полномочий) | да/нет | да | в рамках реализации данного направления:  обновлен состав межведомственной рабочей группы по вопросам мобилизации доходов бюджета муниципального округа (распоряжением администрации Андроповского муниципального округа от 12 марта 2021г. № 82-р (далее - рабочая группа).  Рабочей группой на постоянной основе проводится мониторинг задолженности налогоплательщиков округа по налогам, зачисляемым в бюджет муниципального округа, на основании сведений, поступающих от межрайонной налоговой инспекции № 8 по Ставропольскому краю,  Проведено 4 заседания рабочей группы, рассмотрена задолженность 71 налогоплательщиков физических и юридических лиц, имеющих наиболее крупную сумму задолженности.  В результате проведенной работы:  погашена задолженность в сумме 9,3 млн. рублей налогоплательщиками-  юридическими лицами;  погашено и урегулировано с ИФНС задолженности по имущественным налогам физических лиц - в сумме 9,5 млн. рублей | в бюджет муниципального округа дополнительно поступило земельного налога в счет погашения задолженности - в сумме 18800,00 тыс. рублей | |
| 1.11 | Осуществление контроля за установкой и использованием средств наружной рекламы на территории муниципального округа | отдел имущественных и земельных отношений | | дополнительное поступление неналоговых доходов в бюджет муниципального округа | тыс. рублей | 44,0 | ответственными лицами отдела за осуществление контроля за установкой и использованием наружной рекламы на территории округа проведена работа по законности установок и эксплуатации рекламных конструкций. Нарушений не выявлено. В связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ, проводится работа по перерегистрации договоров аренды рекламных конструкций |  | |
|  | Итого по разделу I |  | |  | тыс. рублей | 2 701,2 |  | 22677,6 | |
|  | | |
| 2.1 | Оптимизация расходов на содержание сети учреждений бюджетной сферы путем реорганизации муниципальных учреждений |  | |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | присоединение муниципального бюджетного учреждения «Курсавское СКО» к муниципальному бюджетному учреждению культуры «МБУК Андроповский социально-культурный центр» | отдел культуры администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее- отдел культуры) | | экономия бюджетных средств (за счет сокращения должности директора учреждения и 0,5 ставки экономиста) | тыс. рублей | 450,00 | реализация мероприятие данного направления предусмотрены Программой на ноябрь 2021 года |  |
| 2.2. | Осуществление мероприятий по сокращению численности административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципальных учреждений культуры муниципального округа в целях приведения штатной численности работников муниципальных учреждений в соответствие с объемом оказываемых муниципальных услуг | отдел культуры | | сокращение 0,5 ставка техника в муниципальном бюджетном учреждении «Андроповский социально-культурный центр» | тыс. рублей | 50,00 | проведена оптимизация штатной численности вспомогательного персонала муниципальных учреждений сокращено 0,25 ставки художника в сфере "Культура").  Высвободившиеся средства направлены на финансирование иных неотложных расходов учреждения. | экономия средств по итогам квартала составила 30,6 тыс. рублей |
| 2.3 | Обеспечение соблюдения установленных Правительством Ставропольского края нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального округа | финансовое управление | | не превышение установленных нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | да/нет | да | Финансовым управлением на постоянной основе осуществляется мониторинг расходов на содержание органов местного самоуправления. За отчетный период при установленном нормативе Правительством Ставропольского края в размере - 22,65 процента, фактически сложившийся норматив составил -20,68 процента. |  |
| 2.4 | Анализ расходов на содержание муниципальных учреждений муниципального округа в части: |  | |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | соблюдения оптимального соотношения гарантированной части заработной платы и выплат стимулирующего характера работников муниципальных учреждений образования и культуры | отдел образования,  отдел культуры | | подготовка информационно-аналитической справки по расходам на оплату труда работников муниципальных учреждений округа |  | не менее 70 процентов | подготовка информационно-аналитической справки по расходам на оплату труда работников муниципальных учреждений округа по итогам полугодия проводится до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.  По итогам второго квартала доля гарантированной части заработной платы в общей структуре заработной платы составляет: дошкольные образовательные организации-75 процентов, общеобразовательные-73 процента, организации дополнительного образования детей - 79 процентов.  Стимулирующие выплаты по учреждениям культуры составили 31.5 процента |  |
| 2.4.2 | обеспечения дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала муниципальных учреждений муниципального округа с учетом соблюдения предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений бюджетной сферы муниципального округа | отдел образования.  отдел культуры | | подготовка информационно-аналитической справки по расходам на оплату труда работников муниципальных учреждений бюджетной сферы муниципального округа |  | не более 40 процентов | подготовка информационно-аналитической справки по расходам на оплату труда работников муниципальных учреждений округа по итогам полугодия проводится до 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. По итогам полугодия 2021г в 10 образовательных организациях, находящихся в ведении Отдела образования администрации муниципального округа, доля расходов на содержание прочего персонала в общем фонде оплаты труда составляет более 40 процентов (в 9 дошкольных организациях.1 организации дополнительного образования).  В связи с проведением мероприятий по оптимизации численности управленческого и прочего персонала в учреждениях культуры, достигнуто соотношение 35,6 процета доля заработной платы административно-управленческого штата в общем фонде оплаты труда. |  |
| 2.5. | Упорядочение имущественного комплекса муниципального округа: |  | |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Выявление объектов основных средств, находящихся на балансе муниципальных учреждений (организаций) муниципального округа, которые не соответствуют критериям актива, и списание указанных объектов основных средств | отдел имущественных отношений;  руководители отраслевых (функциональных) органов и территориальных отделов администрации муниципального округа | | сокращение расходов бюджета муниципального округа | проценты | не менее 0,05 процентов | Ответственными лицами отдела за осуществление контроля за установкой и использованием наружной рекламы на территории округа проведена работа по законности установок и эксплуатации рекламных конструкций. Нарушений не выявлено.  В течение отчетного периода проводятся процедуры перезаключения договоров аренды от использования наружной рекламы на территории округа, в связи с реорганизацией администрации Андроповского муниципального района.  На балансе МБОУ СОШ №7 имеется школьный автобус марки ПАЗ 32053-70 2006 г/в не подлежит ремонту и восстановлению. Направлено ходатайство на списание данного транспортного средства. Плановый срок списания 4-й квартал 2021г.  В отчетном периоде поступило заявление на согласование списания от МАО ДОД ДОО «Юность» на списание «Бани-бочки», от Казинского территориального отдела администрации Андроповского округа Ставропольского края поступило заявление на согласование списания автотранспортного средства. В связи с тем, что ликвидируемые территориальные отделы находятся еще в ликвидации и в стадии сдачи ликвидационных балансов, отдел не имеет в отчетном периоде полной информации об объектах, которые соответствуют критериям списания.  В отчетном периоде велась работа по выявлению объектов водоснабжения (водоотведения) на территории Андроповского муниципального округа и реестр данных объектов направлен в Министерство имущественных отношений Ставропольского края для согласования передачи данных объектов. Произведена процедура перерегистрации выявленных объектов водоснабжения (водоотведения) на округ, готовятся пакеты документов для передачи данных объектов в государственную собственность. В отчетном периоде велась работа по выявлению объектов водоснабжения (водоотведения) на территории Андроповского муниципального округа и реестр данных объектов направлен в Министерство имущественных отношений Ставропольского края для согласования передачи данных объектов. Произведена процедура перерегистрации выявленных объектов водоснабжения (водоотведения) на округ, готовятся пакеты документов для передачи данных объектов в государственную собственность. |  |
| 2.6. | Проведение мероприятий, направленных на увеличение доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений учреждений муниципального округа | руководители отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального округа | | сокращение расходов бюджета муниципального округа | тыс. рублей | 31,00 |  |  |
| отдел культуры | | сокращение расходов бюджета муниципального округа | тыс. рублей | 31,00 | в связи с продолжением действия ограничений по коронавирусу на проведение массовых мероприятий, в 3 квартале текущего года дополнительных доходов от оказания платных услуг в бюджет муниципального округа по данным отдела культуры 2024,8 тыс.рублей предоставлено платных услуг. |  |
| 2.7. | Проведение мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ с целью корректировки объемов бюджетного финансирования на их реализацию | отдел экономического и социального развития;  финансовое управление | | подготовка сводного отчета по результатам оценки эффективности муниципальных программ, внесение предложений по сокращению финансирования неэффективных муниципальных программ | да/нет | да | отделом экономического и социального развития администрации проводится оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2020 года. В мае 2021 года на заседании администрации муниципального округа рассмотрен сводный отчет по результатам оценки эффективности муниципальных программ. |  |
| 2.8. | Проведение работы по совершенствованию механизма финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).  Осуществление мониторинга за выполнением муниципальных заданий в целях повышения качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и сокращения неэффективных расходов бюджета | финансовое управление;  руководители отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального округа | | подготовка информации по результатам мониторинга выполнения муниципальных заданий (поквартально нарастающим итогом), издание локального правового акта по корректировке субсидии на выполнение муниципального задания в связи с не достижением показателей, установленных муниципальным заданием в установленном порядке | да/нет |  | мониторинг выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями осуществляется в соответствии с приказом Отдела образования от 28.12.2020г. № 21-пр «Об утверждении Правил осуществления контроля за выполнением муниципального задания муниципальными организаций, находящихся в ведении Отдела образования администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края».  В соответствии с п. 6-10 данного Порядка предварительный отчет о выполнении муниципального задания предоставляется образовательными организациями осуществляется не позднее 05 ноября текущего финансового года, окончательный – до 10 января, года следующего за отчетным. |  |
| 2.9. | Проведение работы по реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности системы оплаты труда работников муниципальных учреждений и муниципальных служащих: |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2.9.2 | Внедрение системы оценки эффективности работы руководителей муниципальных учреждений, муниципальных служащих с целью установления зависимости оплаты их труда от показателей результатов профессиональной деятельности, соблюдение предельного соотношения среднемесячной заработной платы руководителей в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации | руководители отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального округа | | подготовка нормативного акта об утверждении показателей эффективности работы руководителей муниципальных учреждений (организаций), муниципальных служащих;  подготовка сводной информации по результатам оценки и соблюдению предельного соотношения заработной платы |  | да | экспертной комиссией отдела образования администрации муниципального округа проведена оценка эффективности и результативности деятельности руководителей образовательных организаций за 2020 год, утвержден сводный отчет. На основании утвержденных критериев, подготовлен приказ об установлении стимулирующих выплат руководителям образовательных организаций на 2021 год. |  |
| 2.10. | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений, направленных на ресурсосбережение: |  | |  |  |  |  |  |
| 2.10.1 | Проведение мониторинга соблюдения муниципальными учреждениями:  лимитов потребления энергоресурсов;  целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергоресурсов | руководители отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального округа | | подготовка информации по итогам мониторинга, внесение предложений по экономии энергетических ресурсов | да/нет | да | По результатам проведенного анализа потребления топливно - энергетических ресурсов образовательными организациями в первом полугодии 2021 г. увеличение доведенных лимитов, в целом по отрасли Образование, не планируется. |  |
| 2.11. | Совершенствование системы централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета в муниципальном округе | финансовое управление | | подготовка информации по итогам проведения мероприятия | да/нет | да | ведение бюджетного (бухгалтерского) учета всех учреждений муниципального округа осуществляется в централизованном порядке муниципальным бюджетным учреждением " Учетный центр Андроповского муниципального района Ставропольского края". По состоянию на начало текущего года в данном учреждении обслуживаются 93 муниципальных учреждений муниципального округа. Охват централизованной формой ведения учета в муниципальном округе составляет 99 процентов.   За весь период централизации бюджетного (бухгалтерского) учета (с 2007 года) в муниципальном округе (районе) экономия бюджетных средств по данному направлению сложилась в сумме 27 млн. 475 тыс. рублей |  |
| 2.12. | Анализ возможности и целесообразности проведения совместных конкурсов или аукционов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.  Формирование перечня товаров, работ, услуг для проведения совместных конкурсов или аукционов | отдел муниципальных закупок планирования и отчетности | | подготовка аналитической записки по результатам анализа | да/нет | да | уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за 9 месяцев текущего года совместно с главным распорядителем бюджетных средств проведен анализ на предмет целесообразности проведения совместных закупок на продукты питания дошкольных муниципальных учреждений. По результатам анализа проводимой работы в данном направлении \_ совместные закупки продуктов питания дошкольными организациями признаны нецелесообразными. Принято решение не формировать закупки. |  |
| 2.13. | Совершенствование организации муниципальных закупок от проведения конкурсных процедур | отдел муниципальных закупок планирования и отчетности | | экономия средств бюджета муниципального округа от проведения торгов | тыс. рублей | 5000,00 | за отчетный период проведено 88 аукционов в электронной форме и одному открытому конкурсу | экономия бюджетных средств по результатам конкурсных процедур составила 25858,73 тыс. рублей |
| 2.14. | Развитие электронной торговой системы, для автоматизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, осуществляемых у единственного поставщика, предусмотренных [пунктами 4](consultantplus://offline/ref=0F55B3D402BAE89B89041EA31301992FADE39326981348B34006DD959B1DCD81968FCBEB85489B50A274832B1BF654F4AD95D4C72C8Eh9m7I), [5](consultantplus://offline/ref=0F55B3D402BAE89B89041EA31301992FADE39326981348B34006DD959B1DCD81968FCBEB854C9250A274832B1BF654F4AD95D4C72C8Eh9m7I) и [28 части 1 статьи 93](consultantplus://offline/ref=0F55B3D402BAE89B89041EA31301992FADE39326981348B34006DD959B1DCD81968FCBEB85499750A274832B1BF654F4AD95D4C72C8Eh9m7I) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | отдел муниципальных закупок планирования и отчетности | | экономия средств бюджета муниципального округа | тыс. рублей | 295,00 | муниципальные заказчики муниципального округа используют электронную систему для автоматизации закупок продуктов питания и приобретение иных товаров. За отчетный период сумма экономии бюджетных средств у муниципальных заказчиков сложилась по 245 договорам, размещенным на OTS- market в сумме 970,5 тыс. рублей | экономия бюджетных средств за полугодие текущего года сложилась в сумме 970,5 тыс. рублей |
|  | Итого раздел II |  | |  |  | 5826,00 |  | 26859,83 |
|  |  | | |
| 3.1. | Разработка и утверждение планов мероприятий по погашению просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся на 01 января очередного финансового года | руководители отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального округа | | муниципальные (локальные) правовые акты | да/нет | нет | план мероприятий не разрабатывался, в связи с отсутствием просроченной кредиторской задолженности на начало текущего года. В рамках данного направления, приказом Финансового управления от 17 марта 2021г. №28 утвержден Порядок проведения мониторинга и урегулирования дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных учреждений Андроповского муниципального округа Ставропольского края |  |  | |
| 3.2. | Привлечение временно свободных средств муниципальных бюджетных учреждений | финансовое управление | | подготовка информации по итогам отчетного периода,  отсутствие расходов на обслуживание муниципального долга | да/нет | нет | в течение отчетного периода временно свободные средства бюджетных и автономных учреждений не привлекались. Кассовые разрывы отсутствовали |  |  | |
| 3.3. | Сохранение объема муниципального долга и расходов на его обслуживание с нулевым значением | финансовое управление | | отношение объема муниципального долга Андроповского муниципального округа Ставропольского края по государственным ценным бумагам и кредитам от кредитных организаций к годовому объему доходов бюджета района без учета безвозмездных поступлений в соответствующем финансовом году | процентов |  | заимствований не производилось, муниципальный долг отсутствует |  |  | |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** |  | |  |  | **8527,20** |  | **49537,43** |  | |