ОТЧЕТ

о выполнении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края и сокращению муниципального долга Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2023 - 2025 годы, утвержденного распоряжением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 31 мая 2023года № 122-р, по состоянию на _01 октября  2023 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Результат выполнения мероприятий с указанием экономического эффекта (при наличии) за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Мероприятия, направленные на увеличение роста доходов бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - бюджет муниципального округа) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оценки налоговых расходов муниципального округа, в соответствии с Порядком оценки налоговых расходов Андроповского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 29 апреля 2021 г. № 293 | ежегодно, до 01 августа округа | оценка эффективности налоговых расходов муниципального округа | да/нет | да | нет | решением Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 06 апреля 2023г. №34/354-1 освобождены от уплаты земельного налога участники СВО за налоговый период 2022 года. По состоянию на 01 августа 2023 года оценка налоговых расходов не производилась, в связи с отсутствием плательщиков, воспользовавшихся льготами и сумм выпадающих доходов по сведениям Федеральной налоговой службы Российской Федерации за 2022 год. |
| 1.2. | Анализа действующих договоров аренды муниципального имущества на предмет ежегодного изменения размера арендной платы с учетом уровня инфляции | 1 квартал ежегодно | дополнительные поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального округа | тыс. рублей | 9,5 | 9,5 | проведен анализ действующих договоров аренды муниципального имущества и, в соответствии с постановлением администрации муниципального округа от 09 февраля 2021 года № 41 «Об установлении размера арендной платы за пользованием имущественными объектами собственности Андроповского муниципального округа Ставропольского края» договора проиндексированы на уровень инфляции – 5,5 процентов. Объем дополнительных поступлений по 8-ми договорам в связи с проведенной индексацией составил 9,5 тыс. рублей, (100 процентов к запланированному показателю).9 |
| 1.3. | Анализа эффективности использования имущества, находящегося в собственности Андроповского муниципального округа Ставропольского края, в том числе имущества, находящегося на праве оперативного управления и хозяйственного ведения у муниципальных учреждений Андроповского муниципального округа для включения в прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества или сдачу в аренду | 2023-2025 годы | количество объектов, включенных в прогнозный План (Программу) приватизации | единиц | 5 | 6 | по результатам анализа эффективности использования муниципального имущества, подготовлен проект нормативного правого акта о внесении изменений в План (Программу) приватизации муниципального имущества. Уточненный проект Плана (Программы) приватизации муниципального имущества включает в себя 6 объектов, в том числе: 2 объекта -единым комплексом (включает в себя 4 объекта недвижимости) и 4 самостоятельных объекта недвижимости. Проведена независимая оценка рыночной стоимости данных объектов, проведение аукциона по продаже имущества планируется в 4 квартале текущего года. |
| 1.4. | Мероприятий по повышению собираемости неналоговых доходов от использования муниципального имущества и эффективности их администрирования: | 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | проведение мероприятий по государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, в том числе на земельные участки, которые в соответствии законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края подлежат отнесению к собственности муниципального округа, а также на земельные участки, собственность на которые не разграничена, в целях вовлечения данных объектов недвижимого имущества в хозяйственный оборот (принятие мер по их продаже или предоставлению их в аренду) | 2023-2025 годы | дополнительные поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального округа | тыс. рублей | 660,0 | 203,41 | за отчетный период: право собственности за муниципальным округом зарегистрировано на 62 объекта недвижимости (43 автодороги, 3 памятника, 3 административных зданий, 13 земельных участков); вовлечено в хозяйственный оборот 56 земельных участков, из них: 29 участков общей площадью 238,99 га предоставлены в аренду на сумму 203,41 тыс. рублей годовой арендной платы; |
| 1.4.2. | осуществление выездных и документарных проверок использования муниципального недвижимого имущества | 2023-2025 годы | количество проверок | единиц | 12 | 6 | за отчетный период проведено 6 документальные проверки использования муниципального имущества (МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ № 7 МКДОУ д/с №4 «Вишенка», МБУК «Куршавское СКО», МБОУ «СОШ №2, МБУ «ЦМП»). Нарушений при использовании имущества не выявлено, рекомендовано обновить перечни особо ценного имущества; |
| 1.4.3. | взыскание задолженности по арендной плате за пользование имуществом, включая земельные участки, находящиеся в собственности муниципального округа, и рассмотрение возможности ее погашения в досудебном порядке | 2023-2025 годы | дополнительные поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального округа | тыс. рублей | 982,3 | 294,5 | в течение отчетного периода по итогам претензионно-исковой работы погашено просроченной дебиторской задолженности по арендной плате за земельные участки в досудебном порядке в сумме 294,5 тыс. рублей; По данным инвентаризации дебиторской задолженности, проведенной на 01.07.2023 года, выявлена просроченная дебиторская задолженность в сумме 559 784,43 рубля по арендной плате за пользование земельными участками (не внесение арендной платы физическими лицами более двух раз подряд по истечении установленного договором срока, в соответствии со статьей 619 Гражданского кодекса Российской Федерации). По состоянию на 01.10.2023 г. сумма просроченной дебиторской задолженности по арендной плате за пользование земельными участками составляет 297 486,22 рубля, в том числе по задолженности в сумме 134 561,34 рубля имеется решение суда о взыскании просроченной задолженности, которое передано на исполнение в Службу судебных приставов. В отношении остальных арендаторов, имеющих просроченную дебиторскую задолженность, работа продолжается. |
| 1.4.4. | осуществление претензионно-исковой работы в части задолженности по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества | 2023-2025 годы | снижение уровня задолженности | да/нет | да | да | по состоянию на 01.10.2023 года задолженность по арендной плате за использование имущества отсутствует |
| 2. | Приватизация муниципального имущества в соответствии с утвержденным прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального имущества | 2023-2025 годы | дополнительные поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального округа | тыс. рублей | 1 000,0 | 0,0 | проведена оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, включенных в План (Программу) приватизации. В связи с уточнением Плана (Программы) приватизации муниципального имущества, проведение аукциона в электронной форме перенесено на 4 квартал текущего года. |
| 3. | Актуализация сведений об объектах недвижимого имущества, в том числе земельных участках, находящихся на территории муниципального округа, с целью исчисления налога на имущество физических лиц и земельного налога | 2023-2025 годы | дополнительные поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального округа | тыс. рублей | 108,0 | 61,3 | за отчетный период выявлено 105 объектов недвижимости, имеющие недостаточные характеристики и требующие уточнения сведений, из них: по 103 объектам уточнены сведения по адресу местонахождения объектов, двум физическим лицам оказана помощь по оформлению документов в рамках гаражной амнистии. |
| 4. | Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, в рамках реализации возложенных на органы местного самоуправления полномочий Федеральным законом от 30 декабря 2020г. № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | 2023-2024 годы | количество выявленных правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости | единиц | 4 395 | 1 777 | реализация данного мероприятия осуществляется во взаимодействии с Россреестром и территориальными отделами администрации муниципального округа. За отчетный период за отчетный период фактически выполнено работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в количестве 1 777 при плановом показателе 9 месяцев 3 190 объектов, что составляет 55,7 процента утвержденного планового показателя 9 месяцев и 40,4 процента годового плана из них: а) снято с кадастрового учета-73 объекта; б) осуществлена регистрация ранее возникших прав по 560 объектам; в) выявлено объектов: -по которым личность не идентифицирована -70 объектов; -не подпадающих под действие закона 518-ФЗ -205 объектов; г) количество объектов, снятых с кадастрового учета в рамках работы по верификации сведений ЕГРЛ-869 объектов. |
| 5. | Осуществление мероприятий по постановке на учет недвижимого имущества в качестве бесхозных вещей, регистрация прав муниципальной собственности на указанное имущество | 2023-2025 годы | постановка на учет объектов недвижимого имущества | да/нет | да | да | в рамках данного направления проводилась работа по постановке объектов водоснабжения, водоотведения, газораспределения, газоснабжения на учет, как бесхозяйных объектов для их дальнейшей регистрации в установленном законом порядке. За 9 месяцев текущего года через суд права муниципальной собственности зарегистрировано на 15 бесхозяйных объектов водоснабжения, расположенных на территории Курсавского территориального отдела администрации муниципального округа. |
| 6. | Повышение качества и совершенствование механизмов муниципального земельного контроля: |  |  |  |  |  | план проверок на 2023 год не утверждался в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 года №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», за исключением проверок, согласованных с прокуратурой. |
| 6.1 | Проведение контрольных мероприятий | 2023-2025 годы | количество мероприятий | единиц | 0 | 40 | за 9 месяцев 2023 года произведено 40 выездных обследований (17 земельных участков сельскохозяйственного назначения и 22 земельных участков земли населенных пунктов), выдано 2 предписания, 16 материалов направлено на рассмотрение в органы государственного земельного надзора, 19 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, вынесенных органами государственного земельного надзора. |
| 6.2 | Проведение профилактических мероприятий | 2023-2025 годы | количество мероприятий | единиц | 0 | 8 | в течение отчетного периода 2023 года совместно с инспектором Россельхознадзора, курирующим Андроповский муниципальный округ проведено 8 профилактических визитов. |
| 6.3 | Выявление земельных участков, используемых без оформления правоустанавливающих документов. Принятие мер муниципального контроля. | 2023-2025 годы | количество земельных участков вовлеченных в оборот | единиц | 0 | 5 | в ходе выездных обследований, выявлены 5 нарушений земельного законодательства по использованию земельных участков без оформления правоустанавливающих документов, составлены акты выездных обследований, материалы направлены по подведомственности в контролирующие органы. |
| 6.4 | Выявление земельных участков, используемых не по целевому назначению и земельных участков, имеющих признаки использования в предпринимательской деятельности | 2023-2025 годы | количество выданных предостережений | единиц | 0 | 8 | выявлено 8 нарушений земельного законодательства в части нецелевого использования земельных участков, составлены акты выездных обследований, материалы направлены по подведомственности в контролирующие органы. |
| 7. | Организация и проведение мероприятий по легализации «теневой» заработной платы | 2023-2025 годы | дополнительные поступления налоговых доходов в бюджет муниципального округа | тыс. рублей | 705,0 | 530,0 | за отчетный период: проведено 3 заседания рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав в организациях, расположенных на территории муниципального округа; обследовано 114 объектов, из которых в 27 выявлены признаки неформальной занятости в отношении работника – не заключены трудовые договора; в целом за 9 месяцев текущего года заключено дополнительно 169 трудовых договоров. В бюджеты всех уровней по итогам проведения мероприятий дополнительно поступило налога на доходы физических лиц в сумме 530 тыс. рублей, в том числе: в бюджет муниципального округа- 259,7 тыс. рублей; |
| 8. | Организация работы межведомственной рабочей группы по вопросам мобилизации доходов бюджета муниципального округа с приглашением налогоплательщиков, имеющих задолженность по платежам в бюджет муниципального округа | 2023-2025 годы | дополнительные поступления налоговых доходов в бюджет муниципального округа | тыс. рублей | 1 242,4 | 2951,32 | деятельность межведомственной рабочей группы по вопросам мобилизации доходов бюджета муниципального округа (далее-рабочая группа) осуществляется во взаимодействии с ИФНС №14 совместно с отраслевыми органами и территориальными отделами администрации муниципального округа. В течение 9 месяцев текущего года рабочей группой в рамках совместной работы с ИФНС№ 14 проводилась работа по вопросам погашения задолженности налогоплательщиков, имеющих просроченную задолженность и проживающих на территориях населенных пунктов муниципального округа с вручением квитанций на оплату задолженности. За отчетный период проведено 4 заседания рабочей группы, на которых рассмотрены вопросы погашения задолженности 4-х налогоплательщиков - юридических лиц и 54-х налогоплательщиков-физических лиц. По результатам проведенной работы в целом за отчетный период погашено задолженности в добровольном порядке 4-мя налогоплательщиками – юридическими лицами и 25-ю налогоплательщиками - физическими лицами. В бюджеты всех уровней поступило налоговых платежей в сумме 4 013,96 тыс. рублей, в том числе в бюджет муниципального округа поступило налоговых платежей от погашения задолженности в добровольном порядке – в сумме 2 951,32 тыс. рублей. Кроме того, урегулировано задолженности с налоговым органом 5 физическими лицами в сумме 1 130,26 тыс. рублей. |
| 9. | Осуществление контроля за установкой и использованием средств наружной рекламы на территории муниципального округа | 2023-2025 годы | дополнительные поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального округа | тыс. рублей | 105,0 | 36,5 | в течение отчетного периода проводился мониторинг соблюдения законности установки и эксплуатации рекламных конструкций в ходе которого нарушений не выявлено. В 4 квартале текущего года планируется проведение аукционов на заключение договоров по установке рекламных конструкций, в связи с окончанием их срока действия. |
| 10. | Проведение мероприятий, направленных на сокращение объемов дебиторской задолженности по платежам в бюджет муниципального округа | 2023-2025 годы | разработка и принятие нормативных актов администраторами доходов бюджета муниципального округа по урегулированию дебиторской задолженности | да/нет | да | да | в целях улучшение качества администрирования доходов бюджета муниципального округа, повышения эффективности работы с просроченной дебиторской задолженностью и принятию своевременных мер по ее взысканию в муниципальном округе разработаны следующие нормативные акты: 1) решением Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 22 сентября 2023 г. № 38/388-1 внесены изменения и дополнения в решение Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 30 сентября 2021 года № 13/187-1 «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам и порядка их списания» с целью расширения перечня установленных дополнительных оснований признания недоимки по имущественным налогам - налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, а также задолженности по пеням и штрафам по данным налогам, признанным безнадежными к взысканию; 2) постановлением администрации муниципального округа от 05 июня 2023 г. №361 внесены изменения и дополнения в Порядок осуществления органами местного самоуправления Андроповского муниципального округа Ставропольского края, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края и (или) находящимися в их ведении муниципальными казенными учреждениями Андроповского муниципального округа Ставропольского края бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 г. № 1080 в части необходимости утверждения Регламента реализации полномочий администратора доходов по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним, разработанный в соответствии с общими требованиями, установленными Министерства Финансов Российской Федерации; 3) постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 13 июля 2023 г. № 432 утвержден Порядок осуществления претензионной и исковой работы с просроченной дебиторской задолженностью главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края, (далее - Порядок). Всеми главными администраторами доходов муниципального округа утверждены: -порядки принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа, в отношении которых главные администраторы доходов бюджета муниципального округа осуществляют бюджетные полномочия; -регламенты реализации главными администраторами доходов бюджета муниципального округа полномочий администратора доходов бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним. Комиссии по поступлению и выбытию активов, созданные на постоянной основе администраторами доходов бюджета, наделены полномочиями на признание просроченной дебиторской задолженности, которая не соответствует критериям признания актива, сомнительной. В соответствии с Порядком главными администраторами (администраторами) доходов бюджета проводилась инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, по результатам которой Финансовым управлением администрации Андроповского муниципального округа сформирована сводная информация о наличии просроченной дебиторской задолженности и принятых мерах по ее урегулированию. |
|  | Итого по разделу I |  |  | тыс. рублей | 4 812,2 | 4 086,53 | (исполнение планового показателя составляет – 84,9 процента) |
| II. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Обеспечение: |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Соблюдения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на соответствующий финансовый год, устанавливаемых Правительством Ставропольского края | 2023 - 2025 годы | не превышение установленных нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | да/нет | да | да | в течение отчетного периода расходы на содержание органов местного самоуправления осуществляются в пределах установленного Правительством Ставропольского края норматива (22,82 процентов). За отчетный период фактически норматив расходов на содержание органов местного самоуправления составил 21,94 процента. |
| 11.2 | Соблюдения принципа приоритизации расходов при исполнении расходной части бюджета муниципального округа, выполнения в полном объеме социально-значимых расходных обязательств | 2023-2025 годы | отказ от принятия новых расходных обязательств и (или) увеличения действующих расходных обязательств, необеспеченных собственными доходами | да/нет | да | да | финансирование расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками в отчетном периоде не осуществлялось. |
| 11.3 | Недопущения образования просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам муниципальных учреждений | 2023-2025 годы | отсутствие просроченной кредиторской задолженности | да/нет | да | да | на постоянной основе проводится работа с получателями средств бюджета муниципального округа по недопущению образования просроченной кредиторской задолженности. По данным бюджетного учета по состоянию на начало финансового года и на конец отчетного периода просроченная кредиторская задолженность отсутствует. |
| 12. | Формирование резерва средств на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе связанных с возможным влиянием геополитических факторов | 2023-2025 годы | наличие в бюджете муниципального округа резерва финансовых средств на финансовое обеспечение непредвиденных расходов | тыс. рублей | 3 000,0 | 3 059,3 | по состоянию на 01.10.2023 г в бюджете муниципального округа создан резерв средств на финансирование непредвиденных расходов в объеме 3 059,3 тыс. рублей, в том числе: 1 500,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, выплат пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций и иных непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда администрации Андроповского муниципального округа; 1 000,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение дополнительных муниципальных гарантий; 559,3 тыс. рублей на финансовое обеспечение полномочий по решению вопросов местного значения на условиях софинансирования с бюджетом Ставропольского края. |
| 13. | Проведение регулярной инвентаризации расходных обязательств на предмет наличия не связанных с реализацией полномочий по решению вопросов местного значения, отнесенных законодательством к полномочиям органов местного самоуправления | 2023-2025 годы | отсутствие расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения | да/нет | да | да | в течение отчетного периода регулярно проводится инвентаризация расходных обязательств на предмет наличия, не связанных с реализацией полномочий по решению вопросов местного значения, отнесенных законодательством к полномочиям органов местного самоуправления. По состоянию на 01.10.2023 г. расходные обязательства, не связанные с решением вопросов местного значения в бюджете муниципального округа отсутствуют. |
| 14. | Проведение анализа сети муниципальных учреждений на предмет соответствия нормативной нагрузки на бюджетную сеть | 2023-2025 годы | подготовка сводной информации | да/нет | да | да | в рамках подготовки к формированию проекта бюджета муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в течение отчетного периода осуществлялся анализ по отдельным показателям сети, штатов и контингента муниципальных учреждений образования и культуры, по результатам мероприятия Отделом образования администрации Андроповского муниципального округа планируется оптимизация 4 групп в детских дошкольных организациях с низкой нагрузкой и посещаемостью. Предполагаемая сумма экономического эффекта составляет 3,1 млн. рублей. |
| 15. | Упорядочение имущественного комплекса муниципального округа: |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Проведение анализа итогов инвентаризации имущества, находящегося в собственности муниципального округа, в том числе на праве оперативного управления с целью подготовки предложений по изъятию из оперативного управления муниципальных учреждений в муниципальную казну излишнего, неиспользуемого имущества, используемого не по назначению имущества | 3,4 квартал 2023 года | подготовка информации по итогам инвентаризации | да/нет | да | да | в целях нормативного урегулирования порядка проведения инвентаризации муниципального имущества постановлением администрации Андроповского муниципального округа от 23.08.2023 г. №532 утверждено Положение о порядке проведения инвентаризации муниципального имущества Андроповского муниципального округа Ставропольского края. В отчетном периоде по результатам инвентаризации проведены следующие мероприятия: изъято из оперативного управления в казну муниципального округа неиспользуемое имущество (МОУ СОШ №№ 3,7,8); изъято из хозяйственного ведения находящегося в стадии ликвидации МУП «Бытсервис», неиспользуемое здание и передано в казну округа; неиспользуемый автобус МБОУ СОШ №1 передан по договору безвозмездного пользования МКУ «АМЦСО». |
| 15.2. | Выявление объектов основных средств, находящихся на балансе муниципальных учреждений (организаций) муниципального округа, которые не соответствуют критериям актива, и списание указанных объектов основных средств | 2023-2025 годы | сокращение расходов бюджета муниципального округа | тыс. рублей | 16,2 | 16,2 | в рамках данного мероприятия выявлены неиспользуемые 3 транспортные средства МБОУ СОШ №3,4 и МБОУ СОШ №15. В связи с их списанием снижены расходы на уплату транспортного налога в сумме 16,2 тыс. рублей. |
| 15.3. | Подготовка документов и передача имущества, находящегося в муниципальной собственности, в государственную собственность Ставропольского края по согласованию с органами государственной власти Ставропольского края, в целях сокращения расходов бюджета муниципального округа на их содержание | 2023-2025 годы | сокращение расходов бюджета муниципального округа | тыс. рублей | 361,5 | 0 | в связи с длительной процедурой согласования с краевыми ведомствами возникла необходимость корректировки Перечня передаваемых объектов из муниципальной собственности, в государственную собственность Ставропольского края - добавлены 2 земельных участка под объектами водоснабжения в с. Казинка. После утверждения Перечня решением Совета Андроповского муниципального округа (проект решения внесен на заседание) работа будет продолжена. |
| 16. | Осуществление мероприятий, направленных на увеличение доходов муниципальных учреждений от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений | 2023-2025 годы | сокращение расходов бюджета муниципального округа | тыс. рублей | 231,00 | 257,1 | превышение плановых показателей за отчетный период текущего года по доходам от приносящей доход деятельности сложились в целом в сумме 257,1 тыс. рублей, в том числе за счет реализации путевок в лагерь «Юность» - 200 тыс. рублей, деятельности учреждений культуры - 57,1 тыс. рублей. |
|  | Отдел культуры администрации |  |  |  | 31,00 | 57,10 |  |
|  | Отдел образования администрации |  |  |  | 200,00 | 200,00 |  |
| 17. | Совершенствование организации муниципальных закупок |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Увеличение доли закупок конкурентными способами, в том числе: | 2023-2025 годы | экономия средств бюджета муниципального округа | тыс. рублей |  |  |  |
|  | с использованием электронной торговой системы для автоматизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ставропольского края, осуществляемых у единственного поставщика, предусмотренных пунктами 4, 5 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; |  |  |  | 320,00 | 1 565,84 | экономия бюджетных средств, сложившаяся за отчетный период по 221 договорам, размещенным на OTS market муниципальными заказчиками округа |
|  | в форме электронных аукционов; |  |  |  | 5 150,0 | 51 968,48 | экономия бюджетных средств, сложившаяся за отчетный период по итогам проведенных 92 электронным аукционам. |
| 17.2. | Проведение анализа экономии бюджетных средств по расходам, сложившейся в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг за счет средств бюджета муниципального округа на предмет ее направления на финансирование социально-значимых расходов бюджета муниципального округа | 2023-2025 годы | подготовка информации | да/нет | да | да | по итогам анализа экономии бюджетных средств, сложившейся в результате осуществления закупок работ на реализацию проектов, основанных на местных инициативах в сумме 2 395,2 рублей за счет средств местного бюджета направлено решением Совета Андроповского муниципального округа на от 28 апреля 2023 г. № 34/361-1 на финансирование дополнительных расходов по благоустройству населенных пунктов (по замене ламп, светильников уличного освещения; озеленению территории; устройству ограждений, асфальтированию площадок и других видов работ на общественных кладбищах; по ремонту памятников, воинских захоронений; по сбору и удалению твердых отходов и других видах работ по благоустройству); |
|  | Отслеживание выполнения условий муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и осуществление денежных взысканий (штрафов) за нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов | 2023-2025 годы | подготовка информации | да/нет | да | да | в ходе контроля за выполнением обязательств по заключенным контрактам за отчетный период с ООО «Кимдорстрой» за нарушение условий контракта при выполнении работ по установке и обустройству автобусной установки в п. Новый Янкуль, взыскана пеня в сумме 1 671,03 рублей. Средства поступили в бюджет муниципального округа. |
| 18. | Проведение мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ с целью корректировки объемов бюджетного финансирования на их реализацию | 2023 - 2025 годы | проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ, внесение предложений по сокращению финансирования неэффективных муниципальных программ | да/нет | да | да | в соответствии с действующим порядком проведена оценка эффективности реализации 13 муниципальных программ за 2022 год, по результатам которой 11 муниципальных программ признаны высокоэффективными, 2 эффективными. Ежеквартально осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ в текущем году. |
| 19. | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений, направленных на ресурсосбережение: |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Проведение мониторинга соблюдения муниципальными учреждениями: лимитов потребления энергоресурсов целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергоресурсов | 2023 - 2025 годы | сокращение расходов бюджета муниципального округа на оплату коммунальных услуг | процент | не менее 1% | 0 | муниципальными учреждениями регулярно проводится анализ потребления энергоресурсов, окончательные итоги мониторинга будут подведены в январе 2024 года |
| 19.2. | Осуществление мероприятий по энергосбережению (установка современных приборов учета, замена ламп на энергосберегающие) | 2023 - 2025 годы | снижение натуральных объемов потребления топливно-энергетических ресурсов к предыдущему году | да/нет | да | да | за отчетный период в рамках данного направления: в образовательных организациях проведена замена электрической проводки в 2-х учреждениях, 2 отопительных котла, в учреждениях культуры произведена замена ламп на светодиодные (Воровсколееский СДК и АРСКЦ) в количестве 14 штук. |
| 20. | Обеспечение эффективного использования субсидий, предоставленных бюджету муниципального округа из бюджета Ставропольского края на условиях софинансирования; достижение значений целевых показателей результативности использования субсидий, установленных соглашениями об их предоставлении | 2023 - 2025 годы | отсутствие штрафных санкций со стороны главных распорядителей средств бюджета Ставропольского края за использование предоставленных субсидий по итогам отчетного года | единиц | 0 | 1 | в июне текущего года администрацией Андроповского муниципального округа уплачены штрафные санкции на основании соглашения с министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края по итогам 2022 года в сумме 63,4 тыс. рублей за недостижение показателя результативности, предусмотренного соглашением |
|  | Итого по разделу II |  |  | тыс. рублей | 6 078,7 | 53 807,62 | (превышение планового показателя в 8,9 раз) |
| III. Сокращение муниципального долга Андроповского муниципального округа Ставропольского края и расходов по обслуживанию муниципального долга муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Обеспечение размера дефицита бюджета муниципального округа на уровне не более 10,0 процентов от суммы доходов бюджета муниципального округа без учета объема безвозмездных поступлений | 2023 - 2025 годы | отношение дефицита бюджета муниципального округа к сумме доходов бюджета муниципального округа без учета безвозмездных поступлений в соответствующем финансовом году | процентов | не более 10 | 0 | сложившийся дефицит бюджета муниципального округа обеспечен источниками финансирования в полном объеме - остатками средств на начало финансового года |
| 22. | Привлечение временно свободных средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений с целью покрытия временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета муниципального округа в течение финансового года, без осуществления внешних заимствований | 2023 - 2025 годы | отсутствие внешних заимствований | да/нет | да | да | в течение отчетного периода заимствования не производились, муниципальный долг отсутствует. С целью покрытия временных кассовых разрывов, возникших в ходе исполнения бюджета муниципального округа, привлечено временно свободных средств на лицевых счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сумме 356,9 млн. рублей. По состоянию на отчетную дату возвращено более 88 процентов отвлеченных средств - в сумме 316,7 млн. рублей |
|  | Итого по разделу III |  |  | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего |  |  | тыс. рублей | 10 890,9 | 57 894,20 | (превышение планового показателя более, чем в 5,3 раза) |

Исполняющий обязанности руководителя

Финансового управления администрации

Андроповского муниципального округа Ставропольского края                                                                Н.В. Жаворонкова