Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 марта 2024 г.                             с. Курсавка                                             № 53-р

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по сокращению просроченной дебиторской задолженности по платежам в бюджет Андроповского муниципального округа Ставропольского края

1. В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 ноября 2022 года № 172н «Об утверждении общих требований к регламенту реализации полномочий администратора доходов бюджетов по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним», в целях выполнения обязательств органов местного самоуправления Андроповского муниципального округа Ставропольского края, установленных Соглашением от 16 января 2024 г. № 2-10-24-С между администрацией Андроповского муниципального округа Ставропольского края и министерством финансов Ставропольского края о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования Ставропольского края (далее – Соглашение), утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по сокращению просроченной дебиторской задолженности по платежам в бюджет Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - План («дорожная карта»).

2. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края, осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджетной системы Российской Федерации являющихся ответственными исполнителями мероприятий Плана («дорожной карты») обеспечить:

выполнение мероприятий Плана («дорожной карты») в установленные Планом («дорожной картой») сроки;

ежемесячное предоставление в срок до 05 числа в Финансовое управление администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края информации о ходе выполнения Плана («дорожной карты») по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему распоряжению.

3. Финансовому управлению администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края:

осуществлять ежемесячный мониторинг выполнения мероприятий Плана («дорожной карты»);

направлять сводную информацию о результатах мониторинга выполнения мероприятий Плана («дорожной карты») в Министерство финансов Ставропольского края в составе отчета о выполнении Соглашения в установленные Соглашением сроки.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края                                                                   Н.А. Бобрышева

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

от 05 марта 2024 г. № 53-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)

по сокращению просроченной дебиторской задолженности по платежам в бюджет Андроповского муниципального округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ состояния дебиторской задолженности по платежам в бюджет муниципального округа |  |  |  |  |
| 1.1. | Инвентаризация дебиторской задолженности по платежам в бюджет Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - бюджет муниципального округа) | главные администраторы доходов бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - главные администраторы доходов бюджета муниципального округа) | ежеквартально не позднее: 25 марта, 25 июня, 25 сентября, 25 декабря | выявление и отражение в бюджетном учете по итогам инвентаризации сумм текущей, просроченной и долгосрочной дебиторской задолженности в зависимости от сроков уплаты. |
| 1.2. | Анализ просроченной дебиторской задолженности по результатам проведенной инвентаризации | главные администраторы доходов бюджета муниципального округа | не позднее: 01 апреля, 01 июля, 01 октября, 25 декабря | выявление сумм просроченной дебиторской задолженности с истекшим и истекающими в ближайшее время сроками исковой давности, а также сумм задолженности, подлежащих признанию безнадежной к взысканию и списанию. |
| 1.3. | Принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа и о ее списании (восстановлении) в соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | главные администраторы доходов бюджета муниципального округа | ежегодно, не позднее 26 декабря | актуализация информации о подлежащей взысканию дебиторской задолженности и сокращение просроченной дебиторской задолженности по платежам в бюджет муниципального округа. |
| 1.4. | Отнесение сомнительной задолженности на забалансовый учет (задолженность неплатежеспособных дебиторов) для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника | главные администраторы доходов бюджета муниципального округа | ежеквартально до 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 25 декабря | актуализация информации о дебиторской задолженности, подлежащей взысканию и сокращение просроченной дебиторской задолженности по платежам в бюджет муниципального округа. |
| 2. Мероприятия, направленные на недопущение образования и роста просроченной дебиторской задолженности |  |  |  |  |
| 2.1. | Мониторинг состояния просроченной дебиторской задолженности по платежам в бюджет муниципального округа | главные администраторы доходов бюджета муниципального округа | ежемесячно в срок до 05 числа каждого месяца | актуализация информации о дебиторской задолженности, подлежащей взысканию и сокращение просроченной дебиторской задолженности по платежам в бюджет муниципального округа. |
| 2.2 | Индивидуальная работа с контрагентами. нарушающими финансовую дисциплину | главные администраторы доходов бюджета муниципального округа | постоянно, в течение года | недопущение образования (роста) просроченной дебиторской задолженности. |
| 2.3. | Обеспечение контроля за правильностью начисления и своевременностью осуществление платежей, пеням и штрафам по ним | главные администраторы доходов бюджета муниципального округа | постоянно, в течение года | недопущение образования (роста) просроченной дебиторской задолженности. |
| 2.4 | Мониторинг финансового (платежного) состояния должников | главные администраторы доходов бюджета муниципального округа | ежеквартально | своевременное принятие мер по взысканию просроченной дебиторской задолженности. |
| 3. Мероприятия, направленные на погашение (сокращение) просроченной дебиторской задолженности |  |  |  |  |
| 3.1. | Направление должникам претензий (требований) о необходимости внесения платежей в случае образования просроченной дебиторской задолженности | главные администраторы доходов бюджета муниципального округа | не позднее 10 рабочих дней со дня образования просроченной дебиторской задолженности | своевременное принятие мер по взысканию просроченной дебиторской задолженности и сокращение просроченной задолженности. |
| 3.2. | Своевременность и полнота принятия главными администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального округа мер по направлению контрагентам требований (претензий) | главные администраторы доходов бюджета муниципального округа | постоянно в течение года, по мере образования задолженности | погашение образовавшейся задолженности в досудебном порядке. |
| 3.3 | Контроль поступления платежей по претензиям | главные администраторы доходов бюджета муниципального округа | постоянно в течение года, с момента направления требования (претензии) до момента погашения задолженности | сокращение просроченной дебиторской задолженности. |
| 4. Мероприятия, направленные на принудительное взыскание просроченной дебиторской задолженности |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка и направление в судебные органы исковых заявлений о взыскании просроченной дебиторской задолженности | главные администраторы доходов бюджета муниципального округа | в течение 15 рабочих дней с даты получения отказа (частичного отказа) от исполнения заявленных в претензии требований или отсутствие ответа на претензию в указанный в ней срок | предотвращение формирования сумм просроченной дебиторской задолженности, имеющей признаки безнадежной к взысканию, своевременное осуществление исковых мероприятий, направленных на взыскание денежных средств. |
| 4.2. | Контроль за своевременным направлением в судебные органы исковых заявлений о взыскании просроченной дебиторской задолженности, получение судебных решений и исполнительных листов | главные администраторы доходов бюджета муниципального округа | постоянно в течение года, в части просроченной дебиторской задолженности, в отношении которой по результатам претензионного-исковой работы оплата не поступала до момента подачи искового заявление в суд | своевременное осуществление исковых мероприятий, направленных на взыскание сумм просроченной дебиторской задолженности. |
| 4.3. | Направление исполнительных документов в службу судебных приставов | главные администраторы доходов бюджета муниципального округа | не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании просроченной дебиторской задолженности получает исполнительный документ и направляет его в органы, осуществляющие исполнение судебных актов. | принудительное исполнение судебных актов о взыскании просроченной дебиторской задолженности. |
| 4.4. | Мониторинг состояния исполнительного производства и контроль за их исполнением | главные администраторы доходов бюджета муниципального округа | на постоянной основе | обеспечение своевременного взыскания сумм просроченной дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним. |

____________________

Приложение 1

к распоряжению администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

от 05 марта 2024 г. № 53-р

ФОРМА

ИНФОРМАЦИЯ

по сокращению просроченной дебиторской задолженности по платежам в бюджет Андроповского муниципального округа Ставропольского края по главному администратору доходов бюджета муниципального округа

____________________________________________________________________________________

(наименование главного администратора доходов)

за ____________________________ 202   г.

| № п/п | № мероприятия по Плану («дорожной карте») | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Форма реализации мероприятия | Достигнутый результат (полное описание результатов реализации мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

Руководитель  главного администратора доходов бюджета    ______________________________________

(подпись)

Исполнитель                                                                                ______________________________________

(подпись)

тел.______

________________