Таблица 14

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы Управление финансами

|  | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации <11> |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель I программы «Управление финансами»: «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Андроповского района Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Повышение устойчивости бюджетной системы» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение роста налогового потенциала Андроповского муниципального района Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация комплекса мер по привлечению дополнительных финансовых ресурсов в доходную часть бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края | Х |  | в отчетном периоде в рамках реализации комплекса мер по привлечению дополнительных финансовых ресурсов в доходную часть бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края дополнительно привлечено налоговых и неналоговых доходов – 6 675, 88 тыс. рублей, межбюджетных субсидий – 17 657,38 тыс. рублей. |  | по данному основному мероприятию достигнуты следующие показатели: 1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края к уровню 2016 года составил 101,6 процента, что на 1,4 процента превысило уровень установленный Программой. 2. Недоимка по налогам, зачисляемым в бюджет Андроповского муниципального района Ставропольского края за отчетный год снизилась на 2,16 млн. рублей, что соответствует уровню установленному Программой. 3. В отчетном году действовала межведомственная рабочая группа по мобилизации доходов, зачисляемых в бюджет Андроповского муниципального района Ставропольского края, в состав которой входят представители налоговых органов |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 Повышение роли перспективного бюджетного планирования | Х |  | постановлением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 11 ноября 2016 г. №350 утвержден Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края. |  |  |
|  | Контрольное событие 1: Сформирован реестр источников доходов бюджета муниципального района | в сроки, устанавливаемые Порядком формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края /- |  | в связи с изменениями, внесенными в бюджетное законодательство и нормативно-правовые акты Ставропольского края в части переноса сроков формирования реестров источников доходов на 1 января 2019 года, реестр источников доходов муниципального района будет формироваться в 4 квартале 2018 года |  | Х |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.1.2 Проведение мониторинга поступлений налогов от крупнейших налогоплательщиков Андроповского муниципального района Ставропольского края | Х |  | ежемесячно проводился мониторинг поступлений от крупнейших налогоплательщиков Андроповского муниципального района Ставропольского края (ОАО «Андроповскрайгаз», ООО «Андроповский АГРОпроект» и филиал ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в селе Солуно-Дмитриевское) |  |  |
|  | Контрольное событие 2: Проведен мониторинг поступлений налогов от крупнейших налогоплательщиков Андроповского муниципального района Ставропольского края | ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом / 20 апреля, 20 июля, 20 октября, 20 января |  | мониторинг поступлений налогов от трех крупнейших налогоплательщиков Андроповского муниципального района Ставропольского края проведен в установленные сроки |  | Х |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.1.3 Координация работы главных администраторов доходов бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края | Х |  | совместно с главными распорядителями бюджетных средств Андроповского муниципального района Ставропольского края разработан План мероприятий, направленный на увеличение наполняемости бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края в 2017 году (распоряжение администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 28 января 2015 года № 12-р). |  |  |
|  | Контрольное событие 3: Составлен прогноз поступления доходов бюджета муниципального района | 1.01.2018г./ декабрь 2017 г. |  | прогноз поступления доходов составлен в декабре 2017 года и утвержден на 01.01.2018 г. |  | Х |
|  | Контрольное событие 4: Обеспечен минимальный объем невыясненных поступлений в отчетном периоде (не более 1 процента к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета Андроповского муниципального района) | ежемесячно, на последнее число текущего месяца / 31.01.2017г. 28.02.2017 г. 31.03.2017 г. 30.04.2017 г. 31.05.2017 г. 30.06.2017 г. 31.07.2017 г. 31.08.2017 г. 30.09.2017 г. 31.10.2017 г. 30.11.2017 г. 31.12.2017 г. |  | В отчетном периоде невыясненные поступления на конец месяца не превышали 0,3 процента к объему поступивших доходов |  | Х |
| 1.1.4 | Обеспечение взаимодействия с межрайонной ИФНС России № 8 по Ставропольскому краю по вопросам контроля полноты и своевременности уплаты налогов и сборов в бюджет Андроповского муниципального района Ставропольского края | Х |  | В отчетном периоде взаимодействие с ИФНС России № 8 по Ставропольскому крае осуществлялось в рамках межведомственной рабочей группы по мобилизации доходов бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края, объем задолженности по налоговым платежам сократился в целом на 2 164,2 тыс. рублей. |  |  |
|  | Контрольное событие 5: Обеспечено участие представителей межрайонной ИФНС России № 8 по Ставропольскому краю рабочей группы по вопросам мобилизации доходов бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края с приглашением юридических и физических лиц, имеющих задолженность по налоговым платежам | не реже 2 раз в квартал / 27.02.2017г., 28.04.2017г., 26.05.2017г., 23.06.2017г., 15.08.2017г., 27.09.2017г., 27.10.2017 г., 28.11.2017 г. |  | В отчетном периоде взаимодействие с ИФНС России № 8 по Ставропольскому крае осуществлялось в рамках межведомственной рабочей группы по мобилизации доходов бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края. |  | Х |
| 1.1.5 | Основное событие 1.1.5 Активизация работы межведомственной рабочей группы по вопросам мобилизации доходов бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края с приглашением юридических и физических лиц, имеющих задолженность по налоговым платежам | Х |  | Итогом реализации Плана является увеличение плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района на 107 процента с ростом к уровню предыдущего года на 102 процента |  |  |
|  | Контрольное событие 6: Проведены заседания межведомственной рабочей группы по вопросам мобилизации доходов бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края | не реже 2 раз в квартал /27.02.2017г., 28.04.2017г., 26.05.2017г., 23.06.2017г., 15.08.2017г., 27.09.2017г., 27.10.2017 г., 28.11.2017 г. |  | за отчетный год проведено 8 заседаний межведомственной рабочей группы по мобилизации доходов бюджета района, на которых рассмотрено состояние задолженности 71 налогоплательщика и перспективы ее погашения. В результате проведенной межведомственной рабочей группой работы по отдельным налогоплательщикам, имеющим задолженность в бюджет района, объем задолженности по налоговым платежам сократился в целом на 2 164,2 тыс. рублей. |  | Х |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 1.1.6 Повышение эффективности управления муниципальными активами | Х |  | поступления в бюджет муниципального района доходов от использования имущества находящегося в муниципальной собственности больше на 15 процентов по сравнению с прошлым годом. |  |  |
|  | Контрольное событие 7: Обеспечен контроль и мониторинг поступлений в бюджет муниципального района доходов от использования имущества находящегося в муниципальной собственности по сравнению с соответствующим периодом предыдущего финансового года | ежемесячно, на первое число месяца следующего за отчетным / 01.02.2017г,01.03.2017г,01.04.2017г,01.05.2017г¸01.06.2017г,01.07.2017г,01.08.2017г,01.09.2017г,01.10.2017г,01.11.2017г, 01.12.2017г,01.01.2018г. |  | по итогам мониторинга поступлений в бюджет муниципального района доходов от использования имущества находящегося в муниципальной собственности поступило на 15 процентов больше по сравнению с 2016 годом. |  | Х |
| Задача 2 «Совершенствование бюджетной политики Андроповского муниципального района Ставропольского края и повышение эффективности использования средств бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования |  | Х |  | в отчетном периоде работа в рамках реализации основного мероприятия была нацелена на дальнейшее совершенствование инструментов бюджетного прогнозирования, которое имеет очень высокое значение, поскольку является базой для бюджетного планирования, а реалистичность прогнозных расчетов доходов и расходов бюджета позволяет сформировать достоверный бюджет. Основу бюджетного прогноза составляют показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия, иные показатели, характеризующие бюджет муниципального района, основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период. | по данному основному мероприятию достигнуты следующие показатели: 1. Удельный вес расходов бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края за 2017 год составил 98,7 процентов, что 0,7 процентов выше показателя установленного Программой. |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 1.2.1 Разработка и утверждение долгосрочного бюджетного прогноза муниципального района и его применение в практике муниципального управления |  | Х |  | Долгосрочный бюджетный прогноз разработан Финансовым управлением и утвержден распоряжением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 21 ноября 2016 г. № 367 «Об одобрении бюджетного прогноза Андроповского муниципального района Ставропольского края на период до 2023 года» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 14 ноября 2017 года № 479) |  |
|  | Контрольное событие 8: Разработан и представлен в администрацию Андроповского муниципального района Ставропольского края проект распоряжения администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края «Об одобрении бюджетного прогноза Андроповского муниципального района Ставропольского края на период до 2024 года» |  | в сроки, установленные планом мероприятий/ ноябрь 2017 года |  | долгосрочный бюджетный прогноз разработан Финансовым управлением и утвержден распоряжением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 21 ноября 2016 г. № 367 «Об одобрении бюджетного прогноза Андроповского муниципального района Ставропольского края на период до 2023 года» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 14 ноября 2017 года № 479) |  |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 1.2.2 Формирование бюджета муниципального района в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджета муниципального района |  | Х |  | Постановлением администрации от 14.11.2017 г. № 479 «О внесении изменений в Бюджетный прогноз Андроповского муниципального района Ставропольского края на период до 2023 года, утвержденный постановлением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 30 декабря 2016 года № 432 «Об утверждении Бюджетного прогноза Андроповского муниципального района Ставропольского края на период до 2023 года» уточнены показатели прогноза. |  |
|  | Контрольное событие 9: Подготовлено постановление администрации Андроповского муниципального района об утверждении бюджетного прогноза на долгосрочный период и представлено в составе документов к проекту решения на очередной финансовый год и плановый период в Совет Андроповского муниципального района Ставропольского края |  | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий/ ноябрь 2017 года |  | Постановлением администрации от 14.11.2017 г. № 479 «О внесении изменений в Бюджетный прогноз Андроповского муниципального района Ставропольского края на период до 2023 года, утвержденный постановлением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 30 декабря 2016 года № 432 «Об утверждении Бюджетного прогноза Андроповского муниципального района Ставропольского края на период до 2023 года» уточнены показатели прогноза. | Х |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 1.2.3 Приведение параметров бюджетного прогноза Андроповского муниципального района на долгосрочный период в соответствие с решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период |  | Х |  | Постановлением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 9.01.2018 г. № 12 параметры бюджетного прогноза Андроповского муниципального района на долгосрочный период приведены в соответствие с решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «О бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» от 14.12.2017 г. №2/8-4 |  |
|  | Контрольное событие 10: Параметры бюджетного прогноза Андроповского муниципального района на долгосрочный период приведены в соответствие с решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период |  | 2 месяца со дня утверждения решения о бюджете/ февраль 2018 |  | Постановлением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 9.01.2018 г. № 12 параметры бюджетного прогноза Андроповского муниципального района на долгосрочный период приведены в соответствие с решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «О бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» от 14.12.2017 г. №2/8-4 | Х |
| 1.2.4 | Основное мероприятие 1.2.4 Внедрение и совершенствование программно-целевых методов планирования бюджета муниципального района |  | Х |  | своевременное и качественное составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период на основе муниципальных программ; подготовка проектов муниципальных нормативных актов регулирующих бюджетные правоотношения; подготовка и принятие нормативных правовых актов Финансового управления по вопросам бюджетного планирования; сокращение расходов, направленных на финансирование неэффективных программных мероприятий, программ, не соответствующих приоритетам социально - экономического развития района |  |
|  | Контрольное событие 11: Включены показатели муниципальных заданий в показатели муниципальных программ Андроповского муниципального района Ставропольского края |  | 31.12.2017 г/ декабрь 2017 г. |  | мероприятие реализовано в полном объеме в установленные сроки | Х |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Методическое обеспечение оказания муниципальных услуг |  | Х |  | В 2017 году была продолжена работа по совершенствованию нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность всех типов учреждений Андроповского муниципального района Ставропольского края по повышению качества предоставляемых ими муниципальных услуг. Финансовым управлением внесены изменения в Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Андроповского муниципального района Ставропольского края, в связи с нововведениями в бюджетном законодательстве, совместно с учредителями уточнены действующие и разработаны новые Стандарты качества муниципальных услуг. В отчетном году, в установленные сроки, Финансовым управлением проведены: ежеквартальный мониторинг выполнения муниципальных заданий в 2017 году; оценка эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение муниципальных работ учреждениями Андроповского муниципального района за 2016 год; мониторинг размещения информации о количестве и деятельности муниципальных учреждений на Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях «bus.gov.ru», а также внесенных в нее изменений. Кроме того, в 2017 году Финансовым управлением проводилась работа по сверке и анализу полноты и качества, размещаемых на сайте «bus.gov.ru» информации и документов, соответствия показателей муниципальных заданий и ведомственных перечней, а также основных ошибок и причин некорректного размещения соответствующей информации на официальном сайте, а также о возможных способах устранения несоответствий требованиям Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н (далее – Приказ № 86н), | по данному основному мероприятию достигнуты следующие показатели: 1. Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений Андроповского муниципального района Ставропольского края в общем числе муниципальных учреждений Андроповского муниципального района Ставропольского края на конец отчетного года составила 43 процента, что на 1 процент выше показателя установленного Программой. 2. Темп роста объема доходов муниципальных автономных и бюджетных учреждений Андроповского муниципального района Ставропольского края от внебюджетной деятельности к уровню 2016 года составил 36 процентов. 3. На сайте Финансового управления официально опубликован рейтинг муниципальных учреждений Андроповского муниципального района Ставропольского края по итогам оценки выполнения муниципальными учреждениями Андроповского муниципального района Ставропольского края муниципального задания за 2016 год, проводимого главными распорядителями бюджетных средств Андроповского муниципального района Ставропольского края. |
|  | Контрольное событие 12: Проведена инвентаризация (сопоставление) соответствия муниципальных услуг (работ) базовым (отраслевым) перечням государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденных федеральными органами исполнительной власти с учетом изменений действующего законодательства и нормативных правовых актов |  | декабрь 2017/ декабрь 2017 |  | В отчетном периоде проведена инвентаризация (сопоставление) соответствия муниципальных услуг (работ) базовым (отраслевым) перечням государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, а также внесены предложения в министерство финансов Ставропольского края по формированию регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг. В рамках данного мероприятия совместно с учредителями уточнены действующие и разработаны новые Стандарты качества муниципальных услуг. |  |
|  | Контрольное событие 13: Сформированы и размещены в электронной форме и на бумажном носителе реестровые записи в отношении всех муниципальных услуг (работ) |  | октябрь 2017/ декабрь 2017 |  | В течение 2017 года, проводилась работа по актуализации ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) в электронном виде на портале «Электронный бюджет», а также подготовлены предложения по формированию регионального перечня государственных (муниципальных) услуг, не включенные в общероссийские базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг | Х |
|  | Контрольное событие 14: Утверждены муниципальные задания на очередной финансовый год и плановый период |  | ноябрь 2017/ декабрь 2017 |  | муниципальные задания утверждены для всех бюджетных, автономных и казенных учреждений, оказывающих муниципальные услуги и выполняющих работы на основе общероссийского базового (отраслевого) перечня государственных (муниципальных) услуг и регионального перечень государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг | Х |
| 1.3.2 | Основное мероприятие 1.3.2 Методическое обеспечение перехода к определению нормативов финансовых затрат оказания муниципальных услуг (выполнения работ) нормативным методом на основе утвержденных натуральных нормативов затрат ресурсов на их оказание с учетом общих требований, разработанных федеральными органами исполнительной власти, ответственными за реализацию государственной политики и нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах деятельности |  | Х |  | Главными распорядителями определены нормы потребления ресурсов, выраженных в натуральных показателях, по группам затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальными учреждениями Андроповского муниципального района Ставропольского края муниципальной услуги, расчеты представлены в Финансовое управление администрации Андроповского муниципального района в установленные сроки |  |
|  | Контрольное событие 15: Определены нормы потребления ресурсов, выраженных в натуральных показателях, по группам затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальными учреждениями Андроповского муниципального района Ставропольского края муниципальной услуги |  | до 01 июля 2017 г./ июнь 2017 г. |  | Определены нормы потребления ресурсов и утверждены Распоряжением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 14 августа 2017 года № 210-р предельные объемы потребления энергетических ресурсов главным распорядителям средств бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов | Х |
|  | Контрольное событие 17: Утверждение в отношении муниципальных услуг, включенных в ведомственные перечни муниципальных услуг (работ), базовых нормативов затрат на их оказание, рассчитанных с применением норм потребления ресурсов, выраженных в натуральных показателях, по группам затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальными учреждениями Андроповского района Ставропольского края муниципальных услуг, и группам затрат на обще-хозяйственные нужды на оказание муниципальными учреждениями Андроповского муниципального района Ставропольского края муниципальных услуг |  | до 01 декабря 2017/- |  | Главными распорядителями бюджетных средств, в рамках работы по формированию проекта бюджета Андроповского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, подготовлены локальные нормативные акты, которыми утверждены базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг, рассчитанных с применением норм потребления ресурсов, выраженных в натуральных показателях. |  |
| 1.3.3 | Основное мероприятие 1.3.3 Проведение ежеквартальных мониторингов и ежегодной оценки эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями Андроповского муниципального района Ставропольского края |  | Х |  | Мониторинг выполнения муниципальных заданий проводился ежеквартально. |  |
|  | Контрольное событие 18: Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения муниципальных заданий |  | до 25 числа, месяца, следующего за отчетным кварталом /25 июля, 15 октября |  | Мониторинг проведен, подготовлена аналитическая записка по итогам 9 месяцев 2017 года. | Х |
|  | Контрольное событие 19: Проведена ежегодная оценка эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | до 15 февраля 2016 г./ февраль 2017 г. |  | оценка проведена в установленный срок, результаты размещены на сайте Финансового управления | Х |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса, исполнение бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края |  | Х |  | в рамках данного мероприятия в отчетном периоде разработан и утвержден План мероприятий по составлению проекта решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020, который установил основные сроки реализации контрольных событий в 2017 году. Проект бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, подготовленный Финансовым управлением получил положительное заключение Контрольно-счетной палаты Андроповского муниципального района, сформирован с применением обоснований бюджетных ассигнований, и после проведения установленных Положением о бюджетном процессе в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края процедур одобрения проекта бюджета, антикоррупционной экспертизы, внешнего контроля, публичных слушаний был утвержден Советом Андроповского муниципального района Ставропольского края в установленные законодательством сроки. Кроме того по данному направлению в отчетном году проведена сверка с министерством финансов Ставропольского края исходных данных, используемых для расчета межбюджетных трансфертов на 2018 год, для согласования с краевой межведомственной комиссией. Приказом Финансового управления от 13 сентября 2017 года № 95 внесены изменения в Порядок формирования и представления главными распорядителями средств бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период (приказ Финансового управления от 27 июля 2016 г. №61). Бюджетная и бухгалтерская отчетность предоставлялась в установленные сроки. Обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности и кассовых разрывов. | по данному основному мероприятию достигнуты следующие показатели: 1. Исполнение расходных обязательств Андроповского муниципального района Ставропольского края за 2017 год составило 99,27 процента, что на 4,27 процента выше показателя, установленного Программой. 2. Программа повышения эффективности расходов бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края, утверждена распоряжением администрации Андроповского муниципального района от 15.08.2016 г. №154-р, отчет о реализации Программы повышения эффективности расходов бюджета за 2016 год утвержден распоряжением 51-р от 28.02.2017 г. 3. Методика формализованного прогнозирования доходов бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края, утверждена приказом Финансового управления от 15 августа 2014 года № 53 «Об утверждении методики формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края». 4. В решение о бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края в течение 2017 года вносились изменения 3 раза (решениями Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 14 апреля 2017 г. № 41/354-3, от 28 июля 2017 г. № 43/376-3, от 14 декабря 2017 г. № 2/7-4), что соответствует уровню, установленному Программой. 5. Отношение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по расходам бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края к общему объему расходов бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края на конец отчетного года составляет "0", в виду отсутствия просроченной кредиторской задолженности. 6. Равномерность расходов бюджета муниципального района в отчетном году составила 24,7 процента, что соответствует показателю установленному Программой (< 30 %). 7. Просроченная задолженность по долговым обязательствам Андроповского муниципального района Ставропольского края отсутствует. 8. Расходы на обслуживание муниципального долга в отчетном году не производились. |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 1.4.1 Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса, исполнение бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края |  | Х |  | Основные направления бюджетной и налоговой политики Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов утверждены постановлением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 06 сентября 2017 г. №232-р |  |
|  | Контрольное событие 20: Подготовлен и внесен в Совет Андроповского муниципального района Ставропольского края проект изменений в Положение о бюджетном процессе в Андроповском муниципальном районе |  | после соответствующих изменений внесенных в Бюджетный кодекс/ ноябрь 2017 года |  | в отчетном году в связи с изменениями внесенными в Бюджетный кодекс РФ были уточнены отдельные нормы Положения о бюджетном процессе на основании решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 20 ноября 2017 г. № 45/386-3 «О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 г. № 41/479-2 «О бюджетном процессе в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края» | Х |
|  | Контрольное событие 21: Подготовлен проекты муниципального правового акта администрации Андроповского муниципального района об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период |  | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий / сентябрь 2017 г. |  | Основные направления бюджетной и налоговой политики Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов утверждены постановлением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 06 сентября 2017 г. №232-р | Х |
| 1.4.2 | Основное мероприятие 1.4.2 Подготовлен проект муниципального правового акты администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края План мероприятий по составлению проекта бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период |  | Х |  | План мероприятий по составлению проекта решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 подготовлен в установленный срок, утвержден распоряжением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 14 августа 2017 г. №209-р, после принятия соответствующего нормативного акта Правительством Ставропольского края. |  |
|  | Контрольное событие 22: Подготовлен проект муниципального правового акты администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края План мероприятий по составлению проекта бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период |  | сентябрь 2017 г/ август 2017 г. |  | План мероприятий по составлению проекта решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 подготовлен в установленный срок | Х |
|  | Контрольное событие 23: Утверждена новая редакция или внесены изменения в действующий Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Андроповского муниципального района Ставропольского края |  | октябрь 2017 г. / ноябрь 2017 г. |  | Внесены изменения в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Андроповского муниципального района Ставропольского края утверждена приказом Финансового управления от 28 октября 2016 г. № 91 (от 08.11.2017 г. № 118) | Х |
| 1.4.3 | Основное мероприятие 1.4.3 Организация составления, составление проекта бюджета муниципального района, прогноза консолидированного бюджета Андроповского района. |  | Х |  | планом мероприятий по составлению проекта решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 срок доведения до главных распорядителей средств бюджета муниципального района предельных объемов бюджетных ассигнований по расходам бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период установлен до 01 ноября 2017 года и утвержден приказом Финансового управления от 26 октября 2017 г. № 111 «Об утверждении Методических указаний по планированию бюджетных ассигнований бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». |  |
|  | Контрольное событие 24: Доведены до главных распорядителей средств бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского предельные объемы бюджетных ассигнований по расходам бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период |  | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий / до 1 ноября 2017 г. |  | Главным распорядителям средств бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского доведены предельные объемы бюджетных ассигнований по расходам бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | Х |
|  | Контрольное событие 25: Проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период представлен в Совет Андроповского муниципального района Ставропольского края, Контрольно-счетную палату Андроповского муниципального района Ставропольского края и министерство финансов Ставропольского края |  | В сроки, устанавливаемые Положением о бюджетном процессе/ 14 ноября 2017 года |  | проект бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов представлен в Совет Андроповского муниципального района Ставропольского края, Контрольно-счетную палату Андроповского муниципального района Ставропольского края в сроки, устанавливаемые Положением о бюджетном процессе, в министерство финансов Ставропольского края проект бюджета не представлялся в связи с выходом муниципального района из группы высокодотационных муниципальных образований на которых распространяется действие статьи 136 Бюджетного кодекса РФ (приказ министерства финансов Ставропольского края от 13 июня 2017 г. № 173 «Об утверждении перечней муниципальных образований Ставропольского края, соответствующих условиям, определенным пунктами 2-4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации»). | Х |
| 1.4.4 | Основное мероприятие 1.4.4 Применение на практике методики формализованного прогнозирования доходов бюджета муниципального района |  | Х |  | прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета Андроповского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов произведен формализованным методом на основе Методики формализованного прогнозирования доходов бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края, утверждена приказом Финансового управления от 15 августа 2014 года № 53 «Об утверждении методики формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края (у изменениями от 17.11.2016 №104). |  |
|  | Контрольное событие 26: Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета Андроповского муниципального района произведен формализованным методом на основе утвержденной методики |  | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий / 25 сентября 2017 г. |  | прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета Андроповского муниципального района произведен формализованным методом на основе утвержденной методики в установленные сроки | Х |
| 1.4.5 | Основное мероприятие 1.4.5 Планирование бюджетных ассигнований на основе реестра расходных обязательств муниципального района и обоснований бюджетных ассигнований |  | Х |  | Планирование бюджетных обязательств сформировано на основе реестр расходных обязательств на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов составлен и размещен на официальном сайте администрации Андроповского муниципального района. |  |
|  | Контрольное событие 27: Реестр расходных обязательств Андроповского муниципального района Ставропольского края составлен и размещен на официальном сайте администрации Андроповского муниципального района |  | до 15 мая 2017 г./ 13 мая 2017 г. |  | Реестр расходных обязательств Андроповского муниципального района Ставропольского края составлен и размещен на официальном сайте администрации Андроповского муниципального района в установленные сроки | Х |
|  | Контрольное событие 28: Обоснования бюджетных ассигнований, сформированы и представлены всеми главными распорядителями бюджетных средств Андроповского муниципального района Ставропольского края |  | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий / октябрь 2017 года |  | всеми главными распорядителями обоснования бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 год представлены в установленный Финансовым управлением срок (до 29 сентября 2017 года). | Х |
| 1.4.6 | Основное мероприятие 1.4.6 Формирование свода реестров расходных обязательств сельских поселений |  | Х |  | реестры расходных обязательств поселений района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в электронном формате представлены в министерство финансов Ставропольского края 20 мая 2017 года. |  |
|  | Контрольное событие 29: Реестры расходных обязательств поселений района в электронном формате представлены в министерство финансов Ставропольского края |  | в сроки установленные министерством финансов Ставропольского края / 20 мая 2017 г. |  | реестры расходных обязательств поселений района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в электронном формате представлены в министерство финансов Ставропольского края в электронном виде до 20 мая 2017 года. | Х |
| 1.4.7 | Основное мероприятие 1.4.7 Установление предельных объемов бюджетных ассигнований по муниципальным программам Андроповского муниципального района |  | Х |  | планом мероприятий по составлению проекта решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 срок доведения до главных распорядителей средств бюджета муниципального района предельных объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период установлен до 1 ноября 2017 года , предельные объемы бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы утверждены приказом Финансового управления от 26 октября 2017 г. № 111 «Об утверждении Методических указаний по планированию бюджетных ассигнований бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». |  |
|  | Контрольное событие 30: Доведены до ответственных исполнителей муниципальных программ Андроповского муниципального района Ставропольского края предельные объемы бюджетных ассигнований («потолки» расходов) на реализацию муниципальных программ Андроповского муниципального района Ставропольского края на срок действия соответствующих программ |  | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий / 26.10.2017 г. |  | доведены до главных распорядителей средств бюджета муниципального района предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов до 26 октября 2017 года | Х |
| 1.4.8 | Основное мероприятие 1.4.8 Ведение реестра участников бюджетного процесса Андроповского района Ставропольского края, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Андроповского района Ставропольского края |  | Х |  | реестр участников бюджетного процесса Андроповского района Ставропольского края, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Андроповского района Ставропольского края в течение 2017 года поддерживался в актуальном состоянии. |  |
|  | Контрольное событие 31: Сводный реестр главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета муниципального района, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета муниципального района, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета муниципального района, перечня муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального района сформирован в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» |  | регулярно/регулярно |  | сводный реестр в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» сформирован, ведется в соответствии с установленным порядком. В течение отчетного года записи сводного реестра поддерживались в актуальном состоянии. | Х |
| 1.4.9 | Основное мероприятие 1.4.9 Доведение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования при организации исполнения бюджета муниципального района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района |  | Х |  | доведены уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов главным распорядителям бюджетных средств Андроповского муниципального района 15 декабря 2017 года. |  |
|  | Контрольное событие 32: Обеспечено доведение Уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств на очередной финансовый год и плановый период главным распорядителям бюджетных средств Андроповского муниципального района |  | 31.12.2017 г. / 15.12.2017 г. |  | уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов главным распорядителям бюджетных средств Андроповского муниципального района доведены 15 декабря 2017 года. | Х |
|  | Контрольное событие 33: Зачисление предельных объемов финансирования на лицевые счета бюджетополучателей |  | ежемесячно, согласно поданным заявкам/ ежемесячно, согласно поданным заявкам |  | зачисление предельных объемов финансирования на лицевые счета бюджетополучателей в отчетном периоде осуществляется ежемесячно, согласно поданным заявкам. | Х |
| 1.4.10 | Основное мероприятие 1.4.10 Составление и ведение кассового плана исполнения бюджета муниципального района |  | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие 34: Составлен кассовый план исполнения бюджета муниципального района на текущий год |  | 31.12.2017 г./ 31.12.2017 г. |  | кассовый план на 2017 год составлен и ведется в соответствии с Порядком составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края в текущем финансовом году в установленные сроки | Х |
|  | Контрольное событие 35: Обеспечено отсутствие кассового разрыва при исполнении бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края |  | 31.12.2017 г. / 31.12.2017 г. |  | в отчетном году обеспечено отсутствие кассовых разрывов при исполнении бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края. | Х |
| 1.4.11 | Основное мероприятие 1.4.11 Учет операций по исполнению бюджета муниципального района в автоматизированной системе АС «Бюджет» |  | Х |  | Ежедневно проводится обработка документов по исполнению бюджета муниципального района в автоматизированной системе АС «Бюджет» |  |
|  | Контрольное событие 36: Настройки автоматизированной системы АС «Бюджет» соответствуют нормативным актам по бухгалтерскому учету и другим инструктивным документам |  | регулярно/ регулярно |  | на регулярной основе осуществляется соответствие настроек автоматизированной системы АС «Бюджет» нормативным актам по бухгалтерскому учету и другим инструктивным документам | Х |
| 1.4.12 | Основное мероприятие 1.4.12 Формирование бюджетной отчетности по исполнению консолидированного бюджета района |  | Х |  | бюджетная отчетность по исполнению консолидированного бюджета района предоставлена в министерство финансов Ставропольского края в установленные сроки |  |
|  | Контрольное событие 37: Отчетность об исполнении консолидированного бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края представлена в министерство финансов Ставропольского края в полном объеме и установленные сроки |  | в сроки установленные министерством финансов Ставропольского края/ ежемесячный отчет - 08.02.2017г,09.03.2017г. 10.04.2017г,10.05.2017г, 08.06.2017г,10.07.2017г.08.08.2017г,08.09.2017г, 09.10.2017г,08.11.2017г, 08.12.2017г,17.01.2018г, годовой отчет -12.02.2018 г. |  | в отчетном периоде в министерство финансов Ставропольского края представлена в полном объеме и установленные сроки - годовая, квартальная и ежемесячная отчетность об исполнении консолидированного бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края. Консолидированный отчет Андроповского муниципального района Ставропольского края за 2016 год принят министерством финансов Ставропольского края в срок, без замечаний и исправлений | Х |
| 1.4.13 | Резервирование средств |  | Х |  | Средства, зарезервированные в составе утвержденных решением бюджетных ассигнований распределены на основании распоряжений администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края. |  |
|  | Контрольное событие 38: Соблюдены цели и размеры ассигнований, установленным постановлением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края и распределяемых ГРБС за счет средств зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований |  | Декабрь 2017/ декабрь 2017 г. |  | Средства, зарезервированные в составе утвержденных решением бюджетных ассигнований распределены на основании распоряжений администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края: № 162-р от 13 июля 2017 г. № 177-р от 25 июля 2017 г. №192-р от 02 августа 2017 г. № 230-р от 04 сентября 2017 г. № 244-р от 29 сентября 2017 г. № 296-р от 12 декабря 2017 г. № 298-р от 12 декабря 2017 г. № 308-р от 18 декабря 2017 г. № 313-р от 20 декабря 2017 г. № 314-р от 21 декабря 2017 г | Х |
| 1.4.14 | Основное мероприятие 1.4.14 Методическое обеспечение работы главных распорядителей бюджетных средств по повышению эффективности управления общественными (муниципальными) финансами и организация внутреннего финансового контроля |  | Х |  | главным распорядителям бюджетных средств в целях повышения эффективности управления общественными (муниципальными) финансами и организация внутреннего финансового контроля направлен План мероприятий по оптимизации расходов бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края |  |
|  | Контрольное событие 39: Утвержден план оптимизации расходов бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края на финансовый год |  | январь 2017 г./ январь 2017 г. |  | Распоряжением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 13 января 2017 года № 10-р утвержден План мероприятий по оптимизации расходов бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края | Х |
|  | Контрольное событие 40: Отчет о выполнении плана оптимизации расходов бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края, представлен главе Андроповского муниципального района Ставропольского края, министерство финансов Ставропольского края |  | 20.04.2017 г. 20.07.2017 г. 20.10.2017 г. 20.01.2017 г. /20.04.2017 г. 19.07.2017 г. 20.10.2017 г. 20.01.2018 г. |  | В отчетном периоде главе Андроповского муниципального района Ставропольского края, а также в министерство финансов Ставропольского края Финансовым управлением представлен Отчет о выполнении плана оптимизации расходов бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края по итогам 1 квартала, 1 полугодия и 9 месяцев и за 2017 год. | Х |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Планирование объема и структуры муниципального долга муниципального района, расходов на его обслуживание |  | Ежемесячно/ежемесячно |  | Учет долговых обязательств и ведение долговой книги муниципального района в отчетном периоде осуществлялись в полном объеме и в установленные сроки. Обслуживания муниципального долга не производилось в связи с отсутствием факта привлечения заемных средств. Планирование объема и структуры муниципального долга на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 года осуществлено на основании прогноза основных характеристик бюджета в указанный период, и исходя из тенденции предыдущих лет. | По данному основному мероприятию достигнуты следующие показатели: 1. Просроченная задолженность по долговым обязательствам Андроповского муниципального района Ставропольского края по состоянию на 01.01.2018 г. отсутствует, показатель выполнен. 2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации процент составляет «0» процентов, так как муниципальный долг отсутствует и его обслуживание в отчетном периоде не производилось |
| 1.5.1 | Учет долговых обязательств и ведение долговой книги муниципального района |  | Х |  | Долговая книга Андроповского муниципального района сформирована ежемесячно на первое число и размещена на официальном сайте Финансового управления |  |
|  | Контрольное событие 41: Долговая книга сформирована и размещена на официальном сайте администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края |  | ежемесячно на 1 число/ 01.02.2017г,01.03.2017г 01.04.2017г,01.05.2017г¸01.06.2017г,01.07.2017г,01.08.2017г,01.09.2017г,01.10.2017г,01.11.2017г, 01.12.2017г,01.01.2018г. |  | в отчетном периоде ежемесячно на первое число Финансовым управлением сформирована долговая книга, которая размещена на официальном сайте Финансового управления | Х |
|  | Контрольное событие 42: Обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности |  | ежемесячно на 1 число/ 01.02.2017г,01.03.2017г 01.04.2017г,01.05.2017г¸01.06.2017г,01.07.2017г,01.08.2017г,01.09.2017г,01.10.2017г,01.11.2017г, 01.12.2017г,01.01.2018г. |  | просроченная кредиторская задолженность по состоянию на каждое первое число месяца отсутствует | Х |
| 1.5.2 | Обслуживание муниципального долга |  | Х |  | поддержание муниципального долга Андроповского муниципального района в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |
|  | Контрольное событие 43: Обеспечено отсутствие просроченной задолженности по обслуживанию муниципального долга |  | ежемесячно на 1 число/ 01.02.2017г,01.03.2017г 01.04.2017г,01.05.2017г¸01.06.2017г,01.07.2017г,01.08.2017г,01.09.2017г,01.10.2017г,01.11.2017г, 01.12.2017г,01.01.2018г.. |  | просроченная кредиторская задолженность по обслуживанию муниципального долга по состоянию на каждое первое число месяца отсутствует | Х |
| 1.5.3 | Планирование объема и структуры муниципального долга |  |  |  | Муниципальный долг в проекте решения о бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов установлен в сумме 0,00 рублей. |  |
|  | Контрольное событие 44: Проект решения о бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, представленный на рассмотрение в Совет Андроповского муниципального района Ставропольского края содержит показатели объема и структуры муниципального долга Андроповского муниципального района Ставропольского края, расходов на его обслуживание |  | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий /14.11.2017 г. |  | приложение 17 к проекту решения о бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденному постановлением администрации Андроповского муниципального района от 14.11.2017 г. № 480 содержит показатели объема и структуры муниципального долга Андроповского муниципального района Ставропольского края, расходы на его обслуживание установлены в сумме 0,00 рублей. | Х |
| Задача «Автоматизация бюджетного процесса на основе современных технологий и обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами Андроповского муниципального района Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. Обеспечение качественного администрирования, сопровождения и актуализации программного обеспечения бюджетного процесса на основе современных технологий | Х |  | В отчетном периоде работа программного комплекса обеспечения бюджетного процесса на базе АС «Бюджет», УРМ АС «Бюджет», «WEB-консолидация», также обеспечено взаимодействия с территориальными органами федерального казначейства. Кроме того формирование отчетности по исполнению бюджетов муниципальных образований осуществляется по web-технологии. |  | По данному основному мероприятию достигнуты следующие показатели: 1. Доля участников бюджетного процесса, являющихся абонентами автоматизированных систем, используемых для исполнения бюджетов муниципальных образований Андроповского района Ставропольского края за отчетный год составила 93,5 процентов, что соответствует значению установленному Программой. 2. Доля участников бюджетного процесса, являющихся абонентами автоматизированных систем, используемых для свода и формирования отчетности бюджетов муниципальных образований Андроповского района Ставропольского края за отчетный год составила 100 процентов, что соответствует значению установленному Программой. |
| 1.6.1 | Основное мероприятие 1.6.1 Администрирование, сопровождение и актуализация программного обеспечения (АС «Бюджет», УРМ «Бюджет», СКИФ БП) | Х |  | Регулярно проводилась работ по администрированию, сопровождению и обновлению программного обеспечения автоматизированных и информационных систем в сфере управления финансами, осуществлялась эксплуатация оборудования, программного обеспечения и телекоммуникационных услуг |  |  |
|  | Контрольное событие 45: Обеспечена бесперебойная работа автоматизированных и информационных систем в сфере управления финансами, приобретение и эксплуатация оборудования, программного обеспечения и телекоммуникационных услуг | регулярно/ регулярно |  | в отчетном периоде обеспечена бесперебойная работа автоматизированных и информационных систем в сфере управления финансами, осуществлялась эксплуатация оборудования, программного обеспечения и телекоммуникационных услуг |  | Х |
| 1.6.2 | Основное мероприятие 1.6.2 Обеспечение взаимодействия с территориальными органами федерального казначейства и организация работ по подключению органов местного самоуправления муниципального района и поселений к компонентам государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Х |  | все органы местного самоуправления муниципального района и поселений подключены к компонентам государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в 2015 году. |  |  |
|  | Контрольное событие 46: Обеспечено подключение всех органов местного самоуправления муниципального района и поселений к компонентам государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | регулярно/ регулярно |  | все органы местного самоуправления муниципального района и поселений подключены к компонентам государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  | Х |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение достоверности, актуальности, прозрачности и доступности информации о состоянии муниципальных финансов муниципального района | Х |  | реализация мероприятия в отчетном периоде осуществлялась в установленные сроки в полном объеме |  | по данному основному мероприятию достигнуты следующие показатели: 1. На сайте Финансового управления в разделе «Бюджет для граждан» опубликованы материалы по проекту бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, об изменениях, внесенных в бюджет 2017 года, а также по проекту бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в доступной для граждан форме. 2. Ежемесячные отчеты об исполнении бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского, края размещены на сайте Финансового управления в разделе «Отчетность». 3. Доля муниципальных учреждений Андроповского района Ставропольского края, информация о деятельности которых за отчетный финансовый год опубликована на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в полном объеме в отчетном году составила 100 процентов. 4. Доля муниципальных программ Андроповского муниципального района Ставропольского края, проекты которых прошли публичные обсуждения в отчетном году, в общем количестве муниципальных программ Андроповского муниципального района Ставропольского края утвержденных в отчетном году составила 100 процентов. |
| 1.7.1 | Основное мероприятия 1.7.1 Формирование и публикация на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Бюджета для граждан» | Х |  | Формирование и публикация на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Бюджета для граждан» поддерживается в актуальном состоянии |  |  |
|  | Контрольное событие 47: На сайте администрации Андроповского муниципального района размещена информация в доступной для граждан форме по проекту бюджета на очередной финансовый год и отчету об исполнении бюджета за отчетный финансовый год, а также другая информация в актуальном состоянии | ежемесячно на 1 число/ 01.02.2017г,01.03.2017г 01.04.2017г,01.05.2017г¸01.06.2017г,01.07.2017г,01.08.2017г,01.09.2017г,01.10.2017г,01.11.2017г, 01.12.2017г,01.01.2018г. |  | информация о состоянии муниципальных финансов в доступной для граждан форме размещается на сайте Финансового управления, поддерживается в актуальном состоянии |  | Х |
| 1.7.2 | Основное мероприятие 1.7.2 Подготовка муниципальных правовых актов для проведения общественного (публичного) обсуждения | Х |  | Муниципальные правовые акты для проведения общественного (публичного) обсуждения подготовлены в установленные сроки |  |  |
|  | Контрольное событие 48: Подготовлен доклад к публичным слушаниям: - проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период; - отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год | декабрь 2017 г. май 2017 г. / май 2017 г., декабрь 2017 г. |  | в отчетном периоде Финансовым управлением подготовлен доклад к публичным слушаниям по отчету об исполнении бюджета за 2016 год, и доклад к публичным слушаниям по проекту бюджета муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов подготовлен в декабре 2017 года. |  | Х |
| 1.7.3 | Основное мероприятие 1.7.3 Размещение информации о системе управления муниципальными финансами в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Х |  | информация о системе управления муниципальными финансами в доступной для граждан форме размещается на сайте Финансового управления, поддерживается в актуальном состоянии |  |  |
|  | Контрольное событие 49: На официальном сайте администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края размещены ежемесячные отчеты об исполнении консолидированного отчета Андроповского муниципального района, сводная бюджетная роспись, информация о наличии просроченной кредиторской (дебиторской) задолженности, отчеты о деятельности Финансового управления и другие оперативные данные об исполнении бюджета и управлении финансами | ежемесячно до 10 числа / 1.02.2017 г. 1.03.2017 г. 1.04.2017 г. 1.05.2017 г. 1.06.2017 г. 1.07.2017 г. 1.08.2017 г. 1.09.2017г. 1.10.2017 г. 1.11.2017 г. 1.12.2017 г. 1.01.2018 г. |  | на сайте Финансового управления администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края размещены ежемесячные отчеты об исполнении консолидированного отчета Андроповского муниципального района, сводная бюджетная роспись, информация о наличии просроченной кредиторской (дебиторской) задолженности, отчеты о деятельности Финансового управления и другие оперативные данные об исполнении бюджета и управлении финансами |  | Х |
| Задача «Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, контроля в сфере муниципальных закупок» |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8. Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края, предупреждение и предотвращение возможных нарушений бюджетного законодательства и финансовой дисциплины, контроль в сфере муниципальных закупок | Х |  | за отчетный год Финансовым управлением проведены 18 ревизий финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений и проверок по вопросам планирования и исполнения бюджета. В ходе проведенных ревизий и проверок выявлены финансовые нарушения на общую сумму 2,1 млн. рублей. В целом за год объектам контроля направлено 17 представлений и предписаний. Привлечено к дисциплинарной ответственности 16 человек. Сумма возмещенных финансовых нарушений составила 1,3 млн. рублей |  | по данному основному мероприятию достигнуты следующие показатели: 1. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации за отчетный год составило 100 процентов. 2. Соотношение количества контрактов, в ходе проверки которых были выявлены нарушения законодательства к общему количеству проверенных контрактов за отчетный год составило 0- из проверенных в 2017 году 324 контрактов, нарушений не выявлено, к 31 контракту имелись замечания технического характера. |
| 1.8.1 | Основное мероприятие 1.8.1 Осуществление проверок, ревизий хозяйственной деятельности бюджетополучателей | информация о состоянии муниципальных финансов в доступной для граждан форме размещается на сайте Финансового управления, поддерживается в актуальном состоянии |  | Проверки, ревизии хозяйственной деятельности бюджетополучателей проведены в соответствии с планом проверок на 2017 год, утвержденным приказом Финансового управления |  |  |
|  | Контрольное событие 50: Сформирован и утвержден план проверок на текущий финансовый год | декабрь 2016 г./ декабрь 2016 г. |  | план проверок на 2017 год сформирован и утвержден, размещен на сайте Финансового управления в разделе «Финансовый контроль». |  | информация о состоянии муниципальных финансов в доступной для граждан форме размещается на сайте Финансового управления, поддерживается в актуальном состоянии |
|  | Контрольное событие 51: Представлен отчет о результатах контрольно-ревизионной деятельности Финансового управления администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края за отчетный год | январь 2017 г. / январь 2017 г. |  | отчет о результатах контрольно-ревизионной деятельности Финансового управления администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края за 2016 год представлен в министерство финансов Ставропольского края, а также размещен на сайте Финансового управления, направлен главе Андроповского муниципального района. |  | Х |
| 1.8.2 | Основное мероприятие 1.8.2 Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля получателями средств бюджета муниципального района | Х |  | внутренний муниципальный финансовый контроль получателями средств бюджета муниципального района проведен в 2017 году |  |  |
|  | Контрольное событие 52: Анализ осуществления главными администраторами средств бюджета муниципального района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 2016 году | август-сентябрь 2017./август 2017 г. |  | В рамках данного мероприятия проведен анализ осуществления внутреннего финансового контроля отделом образования администрации Андроповского муниципального района |  | Х |
| 1.8.3 | Основное мероприятие 1.8.3 Осуществление в установленном порядке функций и полномочий по контролю в сфере закупок для муниципальных нужд, определенных в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Х |  | В рамках мероприятия проведена проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок МКОУ «СОШ № 3 имени Ф.А.Зубалова» |  |  |
|  | Контрольное событие 53: Проведены контрольные мероприятия в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | сентябрь – декабрь 2017 г./ сентябрь 2017 г. |  | В рамках мероприятия проведена проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок МКОУ «СОШ № 3 имени Ф.А.Зубалова» |  | Х |
|  | Задача «Повышение качества управления муниципальными финансами Андроповского района Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9. Мотивация главных распорядителей средств бюджета муниципального района к повышению качества финансового менеджмента | Х |  | в отчетном периоде проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями за 2016 год. По результатам проведенного мониторинга за отчетный год сформирована итоговая оценка ГРБС по каждому направлению и сводная оценка качества финансового менеджмента ГРБС по всем направлениям: наилучшие показатели сложились у Финансового управления (итоговая оценка 79,89 баллов); Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края (71,91 баллов), Отдела имущественных и земельных отношений администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края (69,52 баллов); наиболее низкие показатели сложились у Управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края (60,03 балла); отдела образования администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края (58,84 балла), администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края (54,50 баллов). На поощрение главных распорядителей направлены средства, поступившие из бюджета Ставропольского края по итогам оценки качества управления муниципальными финансами за 2016 год. |  | по данному основному мероприятию достигнуты следующие показатели: 1. Средний показатель результатов мониторинга финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района составил 64,95 балла, что выше значения установленного Программой на 4,95 балла. |
| 1.9.1 | Основное мероприятие 1.9.1 Осуществление мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального района | Х |  | мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального района проведен в установленные сроки |  |  |
|  | Контрольное событие 54: Отчет о проведенном мониторинге качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального района размещен на сайте администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края | март 2017 г. / 27.02.2017 г. |  | Отчет о проведенном мониторинге качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального района утвержден приказом Финансового управления №12 от 27.02.2017 г. «Об утверждении отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края за 2016 год» и размещен на сайте Финансового управления. |  | Х |
|  | Основное мероприятие 1.10. Мотивация поселений района к повышению качества управления бюджетным процессом | Х |  | в отчетном периоде на регулярной основе проводились анализы и мониторинги исполнения бюджетов поселений. Кроме того проведена оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях района за 2016 год. Наивысший результат оценки качества за 2016 год сложился по МО администрации Янкульского сельсовета и составил 82,24 баллов, МО администрации Казинского сельсовета – 79,78 баллов, администрации с.Крымгиреевское – 75,31, а самый низкий результат - у МО Водораздельного сельсовета – 63,56 баллов. На основании итоговой оценки качества лидерам присвоена I степень качества управления бюджетным процессом, остальным поселениям присвоена II степень качества управления бюджетным процессом. Проведенный анализ итогов оценки качества в динамике свидетельствует об улучшении в целом качества управления бюджетным процессом в поселениях района. Средний балл оценки качества в отчетном году в сравнении с результатами оценки за 2015 год увеличился почти на 1,6 балла. |  | по данному основному мероприятию достигнуты следующие показатели: 1. Средний показатель результатов качества управления бюджетным процессом в поселениях района составил 73,24 балла, что выше значения установленного Программой на 2,24 балла. |
| 1.10.1 | Основное мероприятие 1.10.1 Мониторинг формирования и исполнения бюджетов сельских поселений в Андроповском районе | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 55: Ежемесячный анализ основных показателей доходов и расходов бюджетов поселений представлен главе Андроповского муниципального района Ставропольского края | ежемесячно в срок до 20 числа / 20.01.2017г. 20.02.2017г.20.03.2017, 20.04.2017г,20.05.2017, 20.06.2017г.20.07.2017. 20.08.2017г.20.09.2017, 13.10.2017г,20.10.2017, 20.11.2017г,20.12.2017, 19.01.2018г. |  | анализ основных показателей доходов и расходов бюджетов поселений проведен Финансовым управлением, его результаты представлены главе Андроповского муниципального района Ставропольского края |  | Х |
| 1.10.2 | Основное мероприятие 1.10.2 Осуществление оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях района | Х |  | оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях района проведена в установленные сроки |  |  |
|  | Контрольное событие 56: Отчет об итогах оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях района размещен на сайте администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края | март 2017 г. / март 2017 г. |  | отчет об итогах оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях района за 2016 год размещен на сайте Финансового управления в разделе «Повышение эффективности бюджетных расходов» |  | Х |
| 1.10.3 | Основное мероприятие1.10.3 Координация работы по заключению Соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципальных образований Ставропольского края, заключаемого в соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края от 16 ноября 2010 г. № 123 «О мерах по реализации пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации» и их исполнению | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 57: В соответствии с заключенными Соглашениями отчеты о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципальных образований Ставропольского края, заключаемого в соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края от 16 ноября 2010 г. № 123 «О мерах по реализации пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации» представлены в министерство финансов Ставропольского края | в сроки установленные Соглашением / 20.01.2017г. 20.07.2017г. 18.10.2017г. 18.01.2018 г. |  | в соответствии с порядком, установленным министерством финансов Ставропольского края Финансовым управлением в отчетном периоде координировалась деятельность по подготовке поселениями района отчетов о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований Ставропольского края по итогам 2016 года, 1 полугодия 2017 года, 9 месяцев 2017 года и 2017 год |  | Х |
| 1.11. | Основное мероприятие 1.11. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений | Х |  | мероприятие реализовано в полном объеме в установленные сроки |  | по данному основному мероприятию достигнуты следующие показатели: 1. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Андроповского района Ставропольского края, утверждена решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 27 декабря 2011 г. № 33/395-2 «О порядке расчета и предоставления из бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Андроповского муниципального района Ставропольского края». |
| 1.11.1 | Основное мероприятие1.11.1 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 58: Зачисление на расчетные счета поселений дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки | ежемесячно/ январь 2017, февраль 2017, март 2017, апрель 2017,май 2017, июнь 2017, июль 2017, август 2017, сентябрь 2017, октябрь 2017, ноябрь 2017 г, декабрь 2017 г. |  | зачисление на расчетные счета поселений дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки осуществлялось ежемесячно |  | Х |
| 1.11.2 | Основное мероприятие1.11.2 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 59: Зачисление на расчетные счета поселений дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | ежемесячно/ январь 2017, февраль 2017, март 2017, апрель 2017,май 2017, июнь 2017, июль 2017, август 2017, сентябрь 2017, октябрь 2017, ноябрь 2017 г, декабрь 2017 г. |  | зачисление на расчетные счета поселений дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов осуществлялось ежемесячно |  | Х |
| Подпрограмма «Организация централизованного учета» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Автоматизация процесса ведения учета финансово-хозяйственной деятельности | Х |  | мероприятие реализовано в полном объеме в установленные сроки |  | по данному основному мероприятию достигнуты следующие показатели: 1. Централизованной формой ведения бюджетного (бухгалтерского) учета охвачено 100 процентов муниципальных учреждений Андроповского муниципального района Ставропольского края |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1.1 Автоматизация процессов централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета, составления отчетности, на основе современных лицензионных программ и технологий, унификация требований к программному обеспечению | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 60: Обеспечено бесперебойное функционирование программного комплекса АС «Смета»; «К-Лайт», «Контур-Экстерн» | регулярно / регулярно |  | обеспечено бесперебойное функционирование всего программного комплекса, используемого для ведения бухгалтерского учета муниципальных учреждений |  | Х |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Организация и осуществление процессов ведения централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета, составление отчетности | Х |  | в рамках реализации данного мероприятия в отчетном периоде обеспечено выполнение работ Учетным центром с целью создания условий для улучшения качества учета и отчетности бюджетной сферы муниципального района. В соответствии со Стандартом качества муниципальных работ, выполняемых муниципальным бюджетным учреждением «Учетный центр Андроповского муниципального района Ставропольского края», ежеквартально Финансовым управлением проводился опрос муниципальных учреждений Андроповского муниципального района о качестве бухгалтерского обслуживания муниципальным бюджетным учреждением «Учетный центр Андроповского муниципального района Ставропольского края» посредством заполнения анкеты. Результаты опроса учитывались при принятии управленческих решений и стимулировании работников МБУ "Учетный центр". |  | по данному основному мероприятию достигнуты следующие показатели: 1. Доля потребителей, удовлетворенных качественным ведением бюджетного учета за 2017 год составила 99,1 процент |
| 2.2.1 | Основное мероприятие 2.2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 61: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Учетный центр Андроповского муниципального района Ставропольского края» зачислена на лицевой счет учреждения | ежемесячно, в соответствии с графиком перечисления субсидий / 13.01.2017г,01.02.2017, 02.03.2017г,03.04.2017,03.05.2017г,22.05.2017, 02.06.2017г,03.07.2017, 01.08.2017г,01.09.2017,26.09.2017г,02.10.2017,01.11.2017г,04.12.2017,26.12.2017 г.. |  | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Учетный центр Андроповского муниципального района Ставропольского края» зачислена на лицевой счет учреждения в сроки, установленные графиком перечисления субсидии. |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Разработка и применение единой методологии, позволяющей стандартизировать учетные процедуры от момента создания первичного документа до формирования отчетности | Х |  | Реализация данного мероприятия включает в себя разработку отраслевых учетных политик (внесение изменений в них) в соответствии с едиными требованиями к автоматизированному бюджетному (бухгалтерскому) учету и адаптацию стандартных форм учета для централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета нескольких отраслей. Кроме того, в отчетном периоде приказом Финансового управления от 16 марта 2017 г. года № 19 утверждены новые: Порядок составления и представления отчетности об исполнении бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Андроповского муниципального района Ставропольского и Порядок составления и представления отчетности об исполнении консолидированного бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Андроповского района Ставропольского края. |  | по данному основному мероприятию достигнуты следующие показатели: 1. Удельный вес объема сумм пеней и штрафов к общему объему налогов и сборов, уплачиваемых муниципальными учреждениями за отчетный год составил 0,012186 процента, что значительно ниже показателя установленного Программой. 2. Количество нарушений сроков предоставления бюджетной (бухгалтерской) и налоговой отчетности за отчетный год составило 3 случая, что не превышает значения показателя установленного Программой. |
| 2.3.1 | Основное мероприятие 2.3.1 Разработка отраслевых учетных политик в соответствии с едиными требованиями к автоматизированному бюджетному (бухгалтерскому) учету | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 62: Внесены изменения в действующие нормативные правовые документы, определяющие порядок формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности, содержание и порядок формирования первичных учётных документов и регистров бюджетного (бухгалтерского) учета, дополнены счета по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета в соответствии с федеральным действующим законодательством | после соответствующих изменений, внесенных в федеральное законодательство по бюджетному (бухгалтерскому) учету и отчетности / март 2017 г. |  | Приказы муниципальных учреждений Андроповского муниципального района Ставропольского края по внесению изменений в акты учетной политики учреждения. В отчетном периоде приказом Финансового управления от 16 марта 2017 г. года № 19 утверждены новые: Порядок составления и представления отчетности об исполнении бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Андроповского муниципального района Ставропольского и Порядок составления и представления отчетности об исполнении консолидированного бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Андроповского района Ставропольского края. |  | Х |
| 2.3.2 | Основное мероприятие 2.3.2 Адаптация стандартных форм учета для централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета нескольких отраслей | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 63: Составлена и представлена отчетность по всем субъектам учета, в соответствии с действующим бюджетным и налоговым законодательством | в установленные сроки / в установленные сроки |  | отчетность по всем субъектам учета, в соответствии с действующим бюджетным и налоговым законодательством составлена МБУ «Учетный центр Андроповского муниципального района Ставропольского края» в установленные сроки |  | Х |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Регулярное и непрерывное повышение квалификации кадрового состава бухгалтерских работников | Х |  | Бухгалтерские работники участвовали в семинарах-совещаниях по вопросам учета и отчетности в 2017 году, проводимых специалистами министерства финансов Российской Федерации и министерства финансов Ставропольского края |  | по данному основному мероприятию достигнуты следующие показатели: 1. В отчетном году проведено 4 обучающих мероприятия (семинары) в целях повышения уровня подготовки бухгалтерских работников. |
| 2.4.1 | Основное мероприятие 2.4.1 Проведение методических семинаров (совещаний) для бухгалтерских работников | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 64: Проведены обучающие семинары (совещания) для бухгалтерских работников | 20 мая 2017 г. / 20 мая 2017 г.; с 11 по 15 сентября 2017 г. |  | Бухгалтера МБУ «Учетный центр Андроповского муниципального района Ставропольского края» участвовали в семинарах и конференциях проводимых Учебным центром министерства финансов Ставропольского края |  | Х |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности Финансового управления по реализации Программы | Х |  | в 2017 году специалистами Финансового управления продолжалась работа по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере бюджетных правоотношений, своевременно исполнялись протокольные поручения, велась переписка по обращениям и запросам. В целом за год было подготовлено 9 проектов решений Совета муниципального района, 43 проекта постановлений и распоряжений администрации муниципального района, 160 приказов по основной деятельности Финансового управления и 525 писем. Кроме того, Финансовым управлением проводилась работа: по планированию и нормированию закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Андроповского муниципального района в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; формированию системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Андроповском муниципальном районе. В целях повышения профессионального уровня специалисты Финансового управления принимали участие в зональных семинарах - совещаниях по бюджетному и бухгалтерскому учету, по изменению законодательства в межбюджетных отношениях и вопросах планирования. |  | по результатам оценки качества управления бюджетным процессом, утвержденной приказом министерства финансов Ставропольского края 28 апреля 2017 г. № 129, Андроповскому муниципальному району Ставропольского края присвоена первая степень качества управления бюджетным процессом. В рейтинге муниципальных образований края по данному показателю район находится на втором месте в крае. |