Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03 июня 2025 г.                              с. Курсавка                                           № 113-р

Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по составлению проекта бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края                                                                   Н.А. Бобрышева

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

от 03 июня 2025 г. № 113-р

ПЛАН

мероприятий по составлению проекта бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края

на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

| № п.п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка материалов к составлению проекта решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» с представлением в Финансовое управление администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - финансовое управление) следующих сведений и обоснований: |  |  |
| 1.1. | Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов и его обоснование по формам, установленным финансовым управлением | до 25 июня 2025 года | главные администраторы доходов бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - главные администраторы доходов) |
| 1.2. | Перечень муниципальных программ, подлежащих к финансированию из бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее соответственно – бюджет муниципального округа, муниципальные программы) в 2026-2028 годах | до 01 июля 2025 года | отдел экономического и социального развития администрации Андроповского муниципального округа (далее – отдел экономического и социального развития) |
| 1.3. | Информация об объемах потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, находящимися в ведении главных распорядителей средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - главные распорядители бюджетных средств), в 2024 году и прогнозных объемах потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями на 2025-2028 годы | до 15 июля 2025 года | главные распорядители бюджетных средств |
| 1.4. | Прогноз доходов по администрируемым налогам и сборам на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | до 01 сентября 2025 года | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Ставропольскому краю (по согласованию) |
| 1.5. | Прогноз социально-экономического развития Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год и на период до 2028 года, уточненный по состоянию на 01 июля 2025 года | до 01 сентября 2025 года | отдел экономического и социального развития |
| 1.6. | Предварительные итоги социально-экономического развития Андроповского муниципального округа Ставропольского края за 2025 год | до 15 октября 2025 года | отдел экономического и социального развития |
| 1.7. | Данные о составе и объемах расходов на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов на: |  |  |
|  | предоставление муниципальным служащим Андроповского муниципального округа Ставропольского края дополнительных муниципальных гарантий, установленных законодательством и нормативными правовыми актами Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | до 15 октября 2025 года | отдел правового и кадрового обеспечения администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края |
|  | реализацию решения Совета Андроповского муниципального округа «О знаке Андроповского муниципального округа Ставропольского края «За вклад в развитие округа» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | до 15 октября 2025 года | Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края |
| 1.8. | проекты штатных расписаний органов местного самоуправления Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год | до 15 октября 2025 года | Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края, администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края, Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального округа Ставропольского края |
| 1.9. | проект прогнозного плана (программы) приватизации имущественных объектов муниципальной собственности Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год | до 15 октября 2025 года | отдел имущественных и земельных отношений |
| 1.10. | информация о потребности в средствах на проведения ремонтных работ, противопожарных и антитеррористических мероприятий в муниципальных учреждениях округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | до 01 июня 2025 года | главные распорядители бюджетных средств |
| 2. | Проведение с министерством финансов Ставропольского края сверки исходных данных для проведения расчетов по распределению межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ставропольского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края «Об утверждении Порядка проведения сверки исходных данных для проведения расчетов по распределению бюджетных средств на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»: |  |  |
| 2.1. | Направление на рассмотрение главным распорядителям бюджетных средств для согласования исходных данных министерства финансов Ставропольского края (за исключением показателей, применяемых для формирования прогноза налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов) | до 06 июня 2025 года | финансовое управление |
| 2.2. | Формирование в электронной форме в программном модуле «Планирование межбюджетных трансфертов» автоматизированной системы «Бюджет» согласованных главными распорядителями бюджетных средств муниципального округа, актов сверки исходных данных для проведения расчетов по распределению межбюджетных трансфертов (за исключением показателей, применяемых для формирования прогноза налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов) и направление их на бумажном носителе в министерство финансов Ставропольского края | до 10 июня 2025 года | финансовое управление |
| 2.3. | Предоставление на бумажном носителе в министерстве финансов Ставропольского края обоснований, в случае наличия разногласий по исходным данным (за исключением показателей, применяемых для формирования прогноза налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов) к актам сверки, для рассмотрения на краевой межведомственной бюджетной комиссии | до 11 июня 2025 года | финансовое управление, главные распорядители бюджетных средств |
| 2.4. | Согласование показателей министерства финансов Ставропольского края, применяемых для формирования прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов и формирование в электронной форме в программном модуле «Планирование межбюджетных трансфертов» автоматизированной системы «Бюджет» показателей по налоговым и неналоговым доходам и, направление согласованных показателей в министерство финансов Ставропольского края на бумажном носителе | до 06 августа 2025 года | финансовое управление |
| 2.5. | Предоставление в министерстве финансов Ставропольского края на бумажном носителе обоснований, в случае наличия разногласий по исходным данным, применяемым для формирования прогноза налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, для рассмотрения на краевой межведомственной бюджетной комиссии | до 08 августа 2025 года | финансовое управление |
| 3. | Формирование и представление в министерство финансов Ставропольского края реестра расходных обязательств Андроповского муниципального округа Ставропольского края, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | до 15 апреля 2025 года | финансовое управление |
| 4. | Разработка методических рекомендаций по вопросам планирования бюджетных ассигнований для главных распорядителей бюджетных средств на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, внесение на согласование межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее – комиссия) для одобрения | до 01 сентября 2025 года | финансовое управление |
| 5. | Направление ответственным исполнителям муниципальных программ, главным распорядителям бюджетных средств предельных объемов бюджетных ассигнований на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | октябрь 2025 года | финансовое управление |
| 6. | Формирование и представление в финансовое управление обоснований бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в разрезе действующих и принимаемых расходных обязательств и предложений по оптимизации расходов бюджета муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в соответствии с графиком, устанавливаемым финансовым управлением | до 01 октября 2025 года | главные распорядители бюджетных средств |
| 7. | Рассмотрение обоснований бюджетных ассигнований, представленных главными распорядителями бюджетных средств, согласование объемов бюджетных ассигнований, включаемых в проект бюджета муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, и внесение несогласованных вопросов по проекту бюджета муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов на рассмотрение комиссии для принятия соответствующего решения | до 15 октября 2025 года | финансовое управление |
| 8. | Рассмотрение на заседаниях комиссии: методические рекомендации по вопросам планирования бюджетных ассигнований для главных распорядителей бюджетных средств на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов; предложений по распределению бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств несогласованных вопросов по проекту бюджета муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов; по оптимизации расходов бюджета муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | до 01 сентября 2025 года до 20 октября 2025 года | комиссия |
| 9. | Представление в финансовое управление проектов паспортов муниципальных программ, соответствующих параметрам проекта решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» | до 01 ноября 2025 года | ответственные исполнители муниципальных программ |
| 10. | Разработка и представление в администрацию Андроповского муниципального округа Ставропольского края для последующего внесения в Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края: |  |  |
|  | проекта распоряжения администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» | до 01 сентября 2025 года | финансовое управление |
|  | проекта распоряжения администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении основных направлений долговой политики Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» | до 01 сентября 2025 года | финансовое управление |
|  | проекта постановления администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края «О прогнозе социально-экономического развития Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год и на период до 2028 года» | до 01 ноября 2025 года | отдел социально- экономического развития |
|  | проекта постановления администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края «О проекте решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» | до 01 ноября 2025 года | финансовое управление |
| 11. | Направление в министерство финансов Ставропольского края проекта решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» с приложением пакета документов для подготовки заключения | до 15 ноября 2025 года | финансовое управление |
| 12. | Внесение в Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края проекта решения Совета Андроповского муниципального округа «О бюджете Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» с приложением соответствующего пакета документов и материалов, предусмотренных бюджетным законодательством | до 15 ноября 2025 года | финансовое управление, отдел по организационным и общим вопросам администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края |
| 13. | Представление проектов изменений, вносимых в муниципальные программы, в отдел социально- экономического развития | до 10 декабря 2025 года | ответственные исполнители муниципальных программ |

_________________